## 列表数据
序号 | 关联用例 | 用户故事编码 | 用户故事名称 | 用户故事标签 | 立项状态 | 迭代阶段 | 迭代目标 | 发布计划 | 发布窗口 | 负责人 | 状态 | 计划人天 | AI辅助计划人天 | 实际人天 | 优先级 | 绝对优先级 | Scrum团队 | 产品组 | 所属项目 | KSM或BUG编号 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 类型 | 所属云 | 所属应用 | 关联需求 | 关联缺陷 | 关联故事 | 修改时间 | 完成时间 | 是否有升级注意事项 | 变动类型 | 发布说明 | 详细说明（URL） | 是否创新项目
1 |  | PRJ-00776253 | 【智能体】【console】智能体的中文描述保持500字符控制，英文修改为1000字符限制。 |  | 未立项 | 202609-1（0831-0904） | 发布完成 | 202608 | R20260910 | 张烨,向俊杰,尹昱杰 | 基线测试完成 |  |  |  | 高 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  |  |  | 软件需求 | 平台公共 | 智能体 |  |  |  | 2026-09-11 00:00:13 |  | 未评估
2 |  | PRJ-00776249 | 【技能】【kdm】技能列表增加“可见范围”列并且提供过滤功能 |  | 未立项 | 202609-1（0831-0904） | 发布完成 | 202608 | R20260910 | 张烨,肖洋,尹昱杰 | 基线测试完成 |  |  |  | 高 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  |  |  | 软件需求 | 平台公共 | 技能 |  |  |  | 2026-09-11 00:00:13 |  | 未评估
3 |  | PRJ-00774216 | mcp把异步调用任务做成同步的，大模型调一次，节省token |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） | 发布完成 | 202610 | R20260910 | 何翘楚 | 已失效 | [5 empty] | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  |  |  | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-08-31 10:26:48 |  | 未评估
4 |  | PRJ-00774081 | 【金蝶SaaS工具】kdmanage tmanange 内置工具 |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） |  | 202609 | R20260910 | 武晨曦，董驰，薛宇轩 | 提测完成 | 8 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-09 15:03:01 |  | 未评估
5 |  | PRJ-00774069 | 【金蝶SaaS工具】KDM【内置工具】增加提示词，主题（key）和示例提示词(value) |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） |  | 202609 | R20260910 | 向俊杰，武晨曦，董驰 | 提测完成 | 1 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-09 15:03:00 |  | 未评估
6 |  | PRJ-00774035 | 【金蝶SaaS工具】KDM Agent中“业务场景：下新增字段【示例问法】 |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） |  | 202609 | R20260910 | 武晨曦，向俊杰，秦亚惊 | 已失效 | 1 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 23:59:59 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-03 10:02:28 |  | 未评估
7 |  | PRJ-00774030 | 【金蝶SaaS工具】DM 内置工具下推至 TAC 租户内置工具：新增接口，将相关信息传递至服务端，支持支持多选连接器类型；每个连接器类型（产品）绑定对应 Agent |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） |  | 202609 | R20260910 | 武晨曦,薛宇轩,秦亚惊 | 提测完成 | 8 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-09 13:00:21 |  | 未评估
8 |  | PRJ-00773807 | 【技能】【console】智能体模板中包含了星空和星瀚的技能，在实例化时，用户明确指定了连接器类型，比如选择了星空，那么实例化后就只记录适配了当前租户星空连接器版本的技能。 |  | 未立项 | 202608-4（0824-0828） | 发布完成 | 202608 | R20260910 | 袁莎，张烨，薛宇轩 | 提测完成 |  |  |  | 中 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  |  |  | 软件需求 | 平台公共 | 技能 |  | 1 |  | 2026-09-10 16:43:59 |  | 未评估
9 |  | PRJ-00773067 | 工具提供：会话框智能体 “提示词” 复用 KDM 智能体的【示例问法】字段（CICD 流水线同步新增该属性支持） |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） | 发布完成 | 202609 | R20260910 | 武晨曦,张烨,李俊豪,秦亚惊 | 提测完成 | 2 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 技术专题 |  |  |  | 2026-09-09 13:00:21 |  | 未评估
10 |  | PRJ-00773064 | 工具提供：智能体新增【tab 页签】属性下拉框，选项包含：业务分析、业务执行；依据配置的属性值控制智能体在会话框下对应页签展示（CICD 流水线同步新增该属性支持） |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） | 发布完成 | 202609 | R20260910 | 武晨曦,张烨,李俊豪,秦亚惊 | 提测完成 | 2 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 技术专题 |  |  |  | 2026-09-09 13:00:21 |  | 未评估
11 |  | PRJ-00773060 | server提供：会话框智能体排序：会话框下智能体按照上线后的智能体编码首字母进行排序；若同一个智能体存在多个上线实例，会话框仅展示第一个实例。 |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） | 发布完成 | 202609 | R20260910 | 武晨曦,张烨,黄宁,秦亚惊 | 提测完成 | 2 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-11 00:00:13 |  | 未评估
12 |  | PRJ-00773027 | 工具提供：多连接器兼容选取最新且状态为已启用的连接器使用，智能体可见范围逻辑改造 |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） | 发布完成 | 202609 | R20260910 | 武晨曦,张烨,李俊豪,秦亚惊 | 提测完成 | 2 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 技术专题 |  |  |  | 2026-09-09 13:00:21 |  | 未评估
13 |  | PRJ-00772100 | 钉钉、用友：基于 MCP Hub 现有能力改造接入 |  | 未立项 | 202609-1（0831-0904） | 发布完成 | 202608 | R20260910 | 王鹏程，董驰，何翘楚 | 已失效 | 5 |  |  |  |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  |  |  | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-03 14:55:55 |  | 未评估