## 用户故事
gf_name | gf_number | status | phase | current_step | assignee_id | tf_req_handlers | tf_team | tf_startendtime | tf_trunktesttime | tf_baselineingtime | tf_baselineedtime | tf_endtime | tf_requirefinishtime | tf_dev_handlers | tf_starttesttime | tf_test_handlers | gf_description | tf_requireday | tf_devday | gf_creator | gf_priority | gf_createtime | tf_testday | tf_subject | gf_modifier | tf_iteration | gf_modifytime | tf_release_window | tf_dmpstatus | wf_shifoupingce_vwwjo | wf_xuyaoanquanceshi_kqvjq
名称 | 编码 | 状态 | 阶段 | 步骤 | 处理人 | 需求人员 | Scrum团队 | 计划开始完成时间区间 | 计划主干测试完成时间 | 计划基线回迁时间 | 计划基线测试完成时间 | 计划完成日期 | 计划需求完成时间 | 开发人员 | 计划提测时间 | 测试人员 | 详细描述 | 需求计划人天 | 开发计划人天 | 创建人 | 优先级 | 创建时间 | 测试计划人天 | 关联特性 | 修改人 | 迭代阶段 | 修改时间 | 发布窗口 | 原DMP状态 | 是否评测 | 需要安全测试
console侧skill提交时第三方工具校验 | US-2026-010446 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | [7 empty] | 古今（49086） |  | 董驰（62413） |  | 0.1 | 1 | 何翘楚（61700） | 高 | 2026-09-15 10:01:23 |  | Build开发测试 一体化服务（FT-2026-001543） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:15:15 | R20260918
拉取工具清单的新接口已提供，但是需要改造成分页查询，且接口严控不允许调用生产租户的，只能调用沙箱租户的 | US-2026-010445 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | [7 empty] | 古今（49086） |  | 董驰（62413） |  | 0.1 | 1 | 何翘楚（61700） | 高 | 2026-09-15 10:00:45 |  | Build开发测试 一体化服务（FT-2026-001543） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:15:17 | R20260918
【智能体】修复kdm智能体下架时因为描述字段超长报错 | US-2026-010355 | 提测完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 向俊杰（41865） |  | 秦亚惊（65243） | 背景：kdm智能体下架的时候，报错了，灵基国际生产环境，因为下架也会同步到console，然后这个智能体的描述超过了512，导致无法下发。 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/6446f245-4d07-41d6-9e86-48f4eccf435d/01a09f29-40d5-7189-8a81-dd7279d9b465.png) 需求：kdm中智能体的描述中文不超过512，英文不超过1000. |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-14 17:10:02 |  | 技能、智能体、工具功能优化（FT-2026-001466） | 向俊杰（41865） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-15 19:52:10 | R20260918
【智能体实例】【console】智能体创建实例界面提示语优化 | US-2026-010297 | 产品验收完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 肖洋（44555） |  | 秦亚惊（65243） | 需求背景： ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/3bb2fffc-1b01-49a5-8e01-f1890d687894/01a09d94-11fe-7b20-902a-d014c5ea9360.png) ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/3bb2fffc-1b01-49a5-8e01-f1890d687894/01a09d86-4c6c-72a9-8e12-f4a2a490fcf0.png) 需求： 1、提示文字改为：从金蝶官方和企业自建的智能体模板中选择一个进行创建。 |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-14 09:44:50 |  | 技能、智能体、工具功能优化（FT-2026-001466） | 肖洋（44555） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-15 20:54:29 | R20260918
【技能】【console】作为 技能审核人我想要 在审核技能时，系统自动校验技能类型设置情况，并根据不同情况提供差异化的交互引导以便于 确保所有通过审核的技能都已正确关联技能类型，避免无类型技能流入技能库 | US-2026-009408 | 提测完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 薛宇轩（69171） |  | 陈嶙清（55243） | 背景：当前从build提交的技能存在技能类型为空的技能，导致所有技能都归类到技能商城的全部页签下。 需求：具体参考需求文档和原型设计 规则 1：技能已设置类型 → 直接审核，不提及类型信息 规则编号 R1 触发条件 技能记录已有技能类型（技能类型列有值） 前置条件 技能类型字段非空 交互行为 审核人点击「审核通过」→ 弹出确认弹窗「确认审核通过该技能申请？」→ 确认后直接通过 约束 弹窗中不得出现任何与技能类型相关的提示文案或信息展示 界面参考 弹窗：标题「确认审核通过」+ 正文警告图标 + 确认文案 + Cancel / OK 按钮 规则 2：技能未设置类型 + 系统有可用类型 → 选类型后一并通过 规则编号 R2 触发条件 技能记录未设置类型（技能类型列显示 ⚠ 未设置），且系统已存在至少一个技能类型 前置条件 技能类型字段为空；系统中技能类型列表非空 交互行为 审核人点击「审核通过」→ 弹出「设置技能类型」弹窗 → 审核人从下拉列表选择类型 → 点击「审核通过」→ 系统写入类型并同时通过审核 约束 弹窗中不展示技能名称、申请人等属性信息；「审核通过」按钮默认置灰禁用，选择类型后变为可点击 批量场景 批量审核通过时弹出「批量设置技能类型」弹窗，列出所有未设类型技能，统一指定一个类型后批量通过 规则 3：技能未设置类型 + 系统无可用类型 → 引导新建类型 规则编号 R3 触发条件 技能记录未设置类型，且系统中没有任何技能类型 前置条件 技能类型字段为空；系统中技能类型列表为空 交互行为 审核人点击「审核通过」→ 弹出「无法完成审核」弹窗 → 空状态引导（暂无可选的技能类型 + 文案解释）→ 审核人点击「前往技能类型管理」跳转新建 约束 弹窗中没有「我知道了，稍后处理」链接 注意 审核人在新建技能类型后需回到本页面重新操作 交互流程对照表 场景 点击「审核通过」 点击「批量审核通过」 A：已有类型 确认弹窗 → 通过 确认弹窗 → 全部通过 B：有类型可选 类型选择窗 → 选后一并通过 统一设置类型 → 批量通过 C：无类型可用 空状态引导 → 跳转新建类型 空状态引导 → 跳转新建类型 驳回 直接驳回（不限类型状态） 直接驳回 |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-11 14:32:59 |  | 技能、智能体、工具功能优化（FT-2026-001466） | 余义（34947） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 09:50:26 | R20260918
【技能】【kdm】技能的领域最低要求版本号只能向下兼容 | US-2026-009359 | 提测完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 向俊杰（41865） |  | 秦亚惊（65243） | 需求背景： ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/3bb2fffc-1b01-49a5-8e01-f1890d687894/01a08a73-afad-77db-9960-7c38faec2be8.png) 需求： 1、kdm中的技能界面中的领域最低要求版本只能向下兼容，不能提升版本号。 2、技能CICD，领域最低要求版本只能向下兼容，不能升级。 3、比如只能输入数字，除了开头可以填写v/V之外，不能包含其他特殊字符 |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-10 16:36:36 |  | 技能、智能体、工具功能优化（FT-2026-001466） | 向俊杰（41865） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 19:52:10 | R20260918
优化：新增一个mcp连接器影响所有的mcp token鉴权 | US-2026-009308 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） | 以前获取 mcpToken\erpToken 第三方的工具的凭证 ，是harness分别调用console、 kwork-server数据库获取、缓存的， 现在 统一从console 获取 、缓存 第三方 工具调用过程中， 会弹出 授权 ，成功之后才正常 调用工具。 所有的mcp 工具类型（erp\lingee独立部署、第三方（个人授权、企业授权，Bearer\Oauth\无鉴权））都需要回归 。 包括普通对话、定时任务 | 0.1 | 4 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:52 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-16 10:15:52 | R20260918
灵基原厂身份签名与验签沟通，灵基身份透传 | US-2026-009307 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 吴子贤（53780）；史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） |  | 0.1 | 7 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:52 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-16 10:16:09 | R20260918
mcp-hub增加新的鉴权方式，支持云之家鉴权 | US-2026-009306 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） |  | 2 | 5 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:51 |  | mcp hub市场搭建（FT-2026-001566） | 何翘楚（61700） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-16 10:16:18 | R20260918
mcp hub 统一认证 | US-2026-009303 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 古今（49086）；史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） | 以前获取 mcpToken\erpToken 第三方的工具的凭证 ，是harness分别调用console、 kwork-server数据库获取、缓存的， 现在 统一从console 获取 、缓存 第三方 工具调用过程中， 会弹出 授权 ，成功之后才正常 调用工具。 所有的mcp 工具类型（erp\lingee独立部署、第三方（个人授权、企业授权，Bearer\Oauth\无鉴权））都需要回归 。 包括普通对话、定时任务 | 3 | 9 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:50 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:16:27 | R20260918
【console】新增SaaS连接器做账套唯一性校验 | US-2026-009302 | 提测完成 | 待办 |  | 武晨曦（36246） |  | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 古今（49086） |  | 袁莎（34022） |  |  | 3 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:50 |  |  | 古今（49086） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-15 20:23:02 | R20260918
灵基知识社区身份透传 | US-2026-009299 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） |  | 0.2 | 5 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:49 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:16:39 | R20260918
【kdm】mcphub工具清单优化 | US-2026-009298 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） |  | 0.1 | 7 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:49 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:16:46 | R20260918
【kdm】 工具管理里的工具【MCP】，支持定时更新工具资源清单 | US-2026-009297 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） |  | 0.1 | 4 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:49 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:16:56 | R20260918
【业务组件】支持连接多连接器 | US-2026-009295 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 李怀根（55737） |  | 秦亚惊（65243） |  | 0.1 | 6 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:48 |  | 【kdm】业务组件优化（FT-2026-001563） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:17:30 | R20260918
MCP Hub优化：个人端授权页防止被伪造提交 | US-2026-009293 | 提测完成 | 待办 |  | 何翘楚（61700） | 何翘楚（61700） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 史陈龙（72171） |  | 董驰（62413） |  | 0.1 | 4 | 何翘楚（61700） |  | 2026-09-09 17:10:48 |  | 【MCP】能力增强与体验优化（FT-2026-000966） | 何翘楚（61700） | 202609-3（0914-0918） | 2026-09-16 10:15:23 | R20260918
【智能体】【console】从build端开发提交到console的智能体版本以build端提交的版本号为准 | US-2026-009282 | 提测完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 李俊豪（69848） |  | 陈嶙清（55243） | 背景：当前从build开发的智能体未提交版本号信息，console新增智能体时设置为1.0.0，下一次智能体更新则自增1变为1.0.1 需求： 1、从build端开发提交到console的智能体版本以build端提交的版本号为准。console不做计算但校验版本号是否大于已有数据。 2、build侧更新智能体时需要校验版本号是否自增。 |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-09 15:40:36 |  | 技能、智能体、工具功能优化（FT-2026-001466） | 秦亚惊（65243） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 20:55:38 | R20260918
【CICD】技能CICD校验完善，增加长度校验、字段超长等错误提示 | US-2026-009271 | 提测完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 向俊杰（41865） |  | 秦亚惊（65243） | 需求：流水线的校验完善，现在技能很多字段（比如描述，名称等）没有长度校验，导入最后入库的时候才知道字段超长，提示也不明确，只是保存失败，没有具体提醒。 |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-09 10:31:28 |  | 技能提交流程优化（FT-2026-001369） | 向俊杰（41865） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 20:56:08 | R20260918
【技能】【console】build端创建技能和智能体后，第一次提交到console前需要调用接口判断name唯一性 | US-2026-009265 | 提测完成 | 待办 |  | 张烨（50890） | 张烨（50890） | 平台开发组（LINGEE-01） | [6 empty] | 薛宇轩（69171） |  | 陈嶙清（55243） | 背景：build端创建技能和智能体提交console时，未校验技能或智能体 name的唯一性，导致不同用户开发相同name的技能或智能体相互覆盖。 需求： 1、build端创建技能和智能体后，第一次提交到console前需要调用接口判断name唯一性。——console需提供接口 2、console提供给build端的技能或者智能体类型，只需要返回企业自建的技能或智能体类型。（存量数据不处理） 3、bug修复：技能或智能体审核列表中待审核的技能或智能体详情未展示最新数据。比如某个智能体新增了一个技能，但是在待审核查看智能体详情时仍显示历史技能数量。 |  |  | 张烨（50890） | 高 | 2026-09-09 10:15:23 |  | 技能、智能体、工具功能优化（FT-2026-001466） | 秦亚惊（65243） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 19:13:50 | R20260918
【连接器】【console】连接器详情界面优化 | US-2026-008711 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 王鹏程（90088） |  | 秦亚惊（65243） | 用户场景：连接器详情界面优化 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-344a-7b55-adb3-cc2a3db4ba7f.png) 需求描述： 1、界面内容超长时界面优化 2、增加领域版本更新时间 3、菜单是集成管理，但是界面的左上角却是“连接器配置”。界面中出现了ERP，与连接器页签中的Saas连接器有冲突，应该统一为Saas。建议去掉这句话“管理 ERP 实例连接器的编码、数据中心和状态配置。” 同时，当连接器卡片超出浏览器展示范围时，应该换行而不是出现横向滚动条。 原型设计 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-344a-7b6e-9afa-a9197583ff5f.png) | 0 | 0 | 张烨（50890） | 中 | 2026-09-06 23:50:55 | 0 | 集成管理（Saas连接器）功能与交互体验优化（FT-2026-001592） | 王鹏程（90088） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 17:19:17 | R20260918 | 需求编写完成
【智能体】【kdm】被驳回智能体详情的设计补充审核通过时的审核意见。 | US-2026-008709 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 向俊杰（41865） |  | 秦亚惊（65243） | 用户场景：智能体审核时需要填写审核意见，但是查看已经通过的智能体详情时未展示具体的审核意见。可参考被驳回智能体详情的设计补充审核通过时的审核意见。 需求描述： 1、 智能体被驳回时没有任何地方展示驳回信息，建议鼠标在“已驳回”上悬浮展示驳回理由。 2、参考被驳回智能体详情的设计补充审核通过时的审核意见。 原型链接： ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-3453-77bb-b9bd-6b1701c597da.png) ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-3453-78d9-b3dc-908bfd806e44.png) ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-3458-7713-93b3-71acaff94db6.png) | 0 | 0 | 张烨（50890） | 中 | 2026-09-06 23:24:08 | 0 | kdmanage下架智能体提供租户影响范围（FT-2026-001591） | 向俊杰（41865） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 19:52:11 | R20260918 | 需求编写完成
【智能体】【kdm】智能体下架时支持导出租户清单用于评估影响范围 | US-2026-008708 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 李俊豪（69848） |  | 秦亚惊（65243） | 用户场景：kdmanage下架智能体时只提供了具体数字，未展示受影响的租户清单。 需求描述：kdmanage下架智能体时支持导出已使用该智能体创建实例的租户清单，用于评估智能体下架的影响范围。导出excel文件，包含租户id、租户名称、所属客户、环境四个字段。详情见附件需求文档。 原型链接： ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-342d-789f-801a-2b679703c86a.png) ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-3449-793e-88c2-0c6d3ee5d2f6.png) | 0 | 0 | 张烨（50890） | 中 | 2026-09-06 22:43:43 | 0 | kdmanage下架智能体提供租户影响范围（FT-2026-001591） | 李俊豪（69848） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-15 20:55:38 | R20260918 | 需求编写完成
【技能】【kdm】金蝶官方技能类型治理 | US-2026-008691 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 肖洋（44555） |  | 秦亚惊（65243） | 问题现状： 当前团队字段和技能分组字段，前期缺少约束管理，导致现状不可控，每次流水线都被拦住。 需求1、去掉技能中【团队】字段-技能 （1）界面：中去掉团队字段 （2）流水线：检测不做校验 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-3417-7ea0-bc72-671bf39eef5d.png) 需求2、可见性包含【商城】时，需要技能类型，其他类型默认【内部能力】 1、流水线 可见范围包含【商城】 → 校验【技能类型】必填且技能类型有效性（必须在预置的技能类型中选择一个）。 可见范围不包含【商城】 → 不校验【技能类型】是否填值。 2、kdm的技能列表 - 可见范围包含【商城】 → 展示【技能分组】 - 可见范围不包含【商城】 → 不展示【技能分组】 需求 3 商城内置类型，刷数据 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07993-3427-75ad-9921-86d2e62da1a3.png) 需求5 1、console的技能类型列表只展示企业自建技能，build侧只能使用企业自建技能类型 2、console的技能类型列表增加创建时间、创建人、最后修改时间、最后修改人 3、console的技能列表中，技能类型支持编辑 | 0 | 0 | 张烨（50890） | 中 | 2026-09-04 14:29:59 | 0 | 金蝶官方技能类型治理（FT-2026-001588） | 肖洋（44555） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-16 09:53:36 | R20260918 | 需求编写完成
【智能体】【kdm】kdmanage的智能体模型等级拆成两个字段，一个默认模型等级：智能体默认选中的模型等级；一个是否允许切换模型：用于判断是否支持用户切换模型 | US-2026-008483 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 肖洋（44555） |  | 秦亚惊（65243） | 需求： 1、KDM 侧为智能体设置默认模型，可选值：快速、专家、极致，去掉深度；@肖洋 2、KDM 侧增加“允许用户切换模型”开关，界面上默认关闭，业务在yaml文件中选择，必填；@肖洋 3、用户侧根据 KDM 预置值带出默认模型-&gt;开关关闭时用户不可切换模型，开关开启时用户可自由切换模型；@刘可宁 @全志渊 4、kdm侧不增加auto类型，和评测组沟通过，当前模型都以专家进行评测。 历史数据处理 1、kdm生产中没有设置为深度的智能体，但是设置为自定义的模型需要通知业务方修改yaml文件。@张烨 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/3bb2fffc-1b01-49a5-8e01-f1890d687894/01a08f51-fdde-795a-8b64-9f0b239798d5.png) 2、console中从build端提交的历史数据 （1）模型等级为自定义或为空时，默认模型等级设置为auto，是否允许切换模型为是； （2）模型等级不是自定义或空时，默认模型继承原模型等级的值，是否允许切换模型为否。 3、0918发布后，build侧提交到console的智能体的默认模型等级可设置为auto，灵基前端根据返回的默认模型等级展示。@全志渊 | 0 | 0 | 张烨（50890） |  | 2026-08-27 16:56:03 | 0 | kdmanage的智能体要支持配置极致模型，并且设置的模型在对话时可向上兼容选择其他模型（FT-2026-001562） | 肖洋（44555） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-16 09:53:36 | R20260918 | 编码&自测完成
【智能体实例】【关联知识】"智能体实例管理员"可以维护"智能体实例层级"的知识 | US-2026-008124 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 肖洋（44555） |  | 文艺茜（72140） | 业务背景：智能体实例的可见范围和管理员信息，可用于知识平台管理知识权限。 关联的用户故事 PRJ-00768706【7、灵基对接-应用管理员&amp;成员-依赖console端对接】 PRJ-00776925【4、灵基console端接口权限管控-智能体实例模块知识目录、知识文档、规则权限管控，依赖用户故事PRJ-00776922】 一、知识这边需要用到这里的人员进行权限控制，console调用DC接口传参 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07992-adc8-7301-851b-63868474b1a7.png) 1、选择可见范围的人员 （本体平台基于所选择的人员，作为本体平台应用的成员） 2、指定管理员，本体平台这边会通过获取智能体实例指定管理员，作为本体平台的应用管理员 二、知识管理和绑定实例修改点 1、实例新增-关联知识弹窗 role=超级管理员，获取到企业知识库所有目录、所有文档、所有规则 role!=超级管理员，按照数据权限且企业知识库目录、所有文档、所有规则 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/3bb2fffc-1b01-49a5-8e01-f1890d687894/01a07ef4-b845-7e7b-95c8-a5825c52fcc2.png) 2、编辑实例-修改关联的知识 role=超级管理员，获取到企业知识+实例知识，所有目录、所有文档、所有规则 role!=超级管理员，按照有数据权限的 企业知识库+实例知识的目录、文档、规则 | 0 | 0 | 张烨（50890） | 中 | 2026-08-13 20:12:05 | 0 | 智能体关联知识全流程优化（FT-2026-001469） | 肖洋（44555） | 202609-2（0907-0911） | 2026-09-16 09:53:36 | R20260918 | 编码&自测完成
【技能】【kdm&console】build端需要kdmanage支持上传第三方技能并下发console到build | US-2026-008061 | 提测完成 | 待办 |  |  | 张烨（50890） | 工具开发组（LINGEE-04） | [6 empty] | 向俊杰（41865） |  | 尹昱杰（67083） | 需求： 一、kdmanage改造内容 1、创建技能和更新技能界面：当开发者类型为公共时，可见范围增加build选项，只允许单选； 2、当技能的可见范围选择build时，隐藏以下两个属性： （1）显示到智能体首页｜设置为否 （2）是否预置安装 设置为否 3、CICD流水线： （1）当开发者类型为公共、可见范围为build时，不检测连接器类型以及最低版本号。 二、console端改造 1、技能列表 （1）列表增加一列“展示模块”。枚举值是工作（英文环境显示Work）、开发（英文环境显示Build）。 ![image.png](https://linky.kingdee.com/uploads/workspaces/4a500e4c-6478-4650-9787-ea6b16616603/01a07992-37f5-7ea3-b397-14be77926f55.png) （2）从kdm下发到console且开发者类型为公共、可见范围为build时，技能的展示模块为“开发”，其他的为“工作”； （3）从build提交到console的技能，技能的展示模块为“工作”； 2、从kdm下发到console且开发者类型为公共、可见范围为build的技能，可见范围默认设置为“全员可见”。 3、console提供接口给build端查询“可见范围为build”的技能，并且支持下载（提供技能安装包的下载地址）。 4、从kdm下发到console且开发者类型为公共、可见范围为build的技能，不支持企业空间分享。 5、技能列表增加页签“金蝶官方”、“企业自建”。 （1）金蝶官方的技能列表去掉来源、创建人、审核人； （2）企业自建的技能列表去掉来源、版本状态。 | 0 | 0 | 张烨（50890） | 中 | 2026-08-12 16:15:46 | 0 | kdmanage支持上传第三方技能下发console再传到build端展示（FT-2026-001523） | 向俊杰（41865） | 202609-1（0831-0904） | 2026-09-15 19:52:11 | R20260918 | 需求编写完成