## 批次信息
字段 | 值 | 说明
template_version | 1.1 | 模板版本，不允许修改
batch_id | 088b0897-60ef-47c6-8f90-a1d670b62dc4 | 批次ID，不允许修改
batch_name | 2026年9月8日 | 批次名称
week_code | 2026-0908 | 周标识
baseline_branch | feature_dev | 操作者填写
baseline_commit | { "actual_branch": "release", "commits": [ { "repository": "tmanage-backend", "sha": "c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10" }, { "repository": "tmanage-frontend", "sha": "4fadd159018c609cd257b9eb3b5e66cda75012f4" }, { "repository": "kdmanage-backend", "sha": "80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5" }, { "repository": "kdmanage-frontend", "sha": "3374ab4669e8465ac29b2aa8534d248a9fa9768e" }, { "repository": "kwork-server", "sha": "18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace" } ] } | 操作者填写
ai_model | Kiro CLI (claude-opus-5) | 实际使用的模型或工具
analyzed_at | 2026-09-07T18:00:00+08:00 | 分析时间，例如 2026-09-07 18:00

## 需求评审
用户故事编码 | 用户故事名称 | 负责人 | 所属项目 | 所属应用 | AI判断 | 置信度 | 分析摘要 | 已实现内容 | 缺失内容 | 风险 | 建议测试点 | AI备注
PRJ-00768936 | 【技能】【kdm&console】build端需要kdmanage支持上传第三方技能并下发console到build | 向俊杰，张烨，尹昱杰 | 灵基AIOS项目 | 技能 | 已实现 | 10 | 沿 kdmanage 上传 → console(tmanage) → build(kwork-server) 三段链路逐段核对代码：kdmanage SkillController 提供 /import、/import/parse、/import/files 上传入口，Skill 以 developerType 区分 KINGDEE_OFFICIAL 与 PUBLIC_SKILL（非金蝶官方即第三方来源）；审核通过后 TmanageClient.importSkill 下发 console；tmanage ReviewAuditService 再按 CREATE/UPDATE 调 kwork /manage/add-skill 或 /manage/update-skill，由 build 端物化安装。三段均有落地代码。 | 1) kdmanage 技能上传与解析入口（SkillController /import、/import/parse、/import/files）；2) 第三方来源以 developer_type=PUBLIC_SKILL 表达，与 KINGDEE_OFFICIAL 区分并进入版本快照；3) 审核通过下发 console：TmanageClient.importSkill（POST /api/backend/skill/import，按 skillName 幂等 upsert）；4) console 下发 build：KworkServerClient ADD_SKILL_PATH/UPDATE_SKILL_PATH，kwork-server ManageController /add-skill、/update-skill 接收并物化。 | 代码中不存在名为「第三方技能」的独立实体或类型枚举，第三方语义依附于 developer_type=PUBLIC_SKILL；若需求要求独立的第三方技能类型、独立上传通道或独立审核策略，则该部分未落地。 | 「第三方技能」在代码中没有专属标识，判定依赖 developer_type 的业务解读；若产品口径与此不同，结论需要修正。下发链路为异步通知加重试，kdmanage 与 console、build 之间可能出现短时间不一致。 | 用 developerType=PUBLIC_SKILL 上传技能包并走完审核，确认 console 侧 t_tmanage_skill 落库；确认 kwork-server 收到 /manage/add-skill 且技能在 build 端可用；同一 skillName 二次上传升级版本，确认走 /manage/update-skill 而非 add-skill；下发失败时确认重试与告警。 | 检索范围：kdmanage-backend、tmanage-backend、kwork-server 主代码与迁移脚本。未覆盖 build 客户端本体（不在本次基线仓库内）。需人工确认「第三方技能」的产品定义是否等于 developer_type=PUBLIC_SKILL。
PRJ-00769427 | 【智能体实例】【关联知识】"智能体实例管理员"可以维护"智能体实例层级"的知识 | 文艺茜，肖洋，张烨 | 灵基AIOS项目 | 知识 | 已实现 | 10 | tmanage AgentInstanceController 提供实例层级知识的查询与维护端点 GET/PUT /template/{templateId}/instance/{id}/knowledge，写入侧带 @RequiresPermission("update") 与 assertGeneralWriteAllowed 校验，并通过 InstanceKnowledgeUpdateEvent 异步执行绑定。实例管理员身份由 AgentInstanceAdminService 维护、visible-by-user 回填 isAdmin。知识维护落在 Instance 维度而非 Template。 | 1) 实例知识读接口 GET /template/{templateId}/instance/{id}/knowledge，聚合文档、规则与目录展开；2) 实例知识写接口 PUT 同路径，@RequiresPermission("update") + assertGeneralWriteAllowed 双重守门，并做 DC 项目幂等补偿；3) 通过 InstanceKnowledgeUpdateEvent 发布异步绑定事件，携带模板 knowledgeScope 与本次 documentIds/ruleIds/folderIds；4) 实例管理员集合由 AgentInstanceAdminService.listAdminInstanceIds 提供，visible-by-user 回填 isAdmin。 |  | 写接口的权限判据是通用 update 权限加实例写入守门，未见「仅实例管理员可维护知识」的专用判据；若产品要求把知识维护权限收紧到实例管理员集合，当前实现可能放宽。DC 项目补偿失败时不阻断主流程，可能出现知识已保存但下游项目未建的中间态。 | 以实例管理员身份维护知识并确认落库与事件触发；以有 update 权限但非实例管理员的成员维护知识，确认是否符合预期口径；模板级 knowledgeScope 与实例级选择并存时确认最终生效集合；DC 项目创建失败场景确认知识仍保存且有告警。 | 检索范围：tmanage-backend 的 AgentInstanceController、KnowledgeBindingService、KnowledgeGraphApiService、InstanceKnowledgeUpdateEvent 及知识相关迁移。前端页面入口未逐一核对。「实例管理员」与 update 权限的边界需人工与产品确认。
PRJ-00771603 | 优化：新增一个mcp连接器影响所有的mcp token鉴权 | 董驰，何翘楚，史陈龙 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 无法判断 | 10 | 需求文本只陈述了现象（新增一个 mcp 连接器会影响所有 mcp token 鉴权），未给出优化目标与验收口径。已在 kdmanage MCP Hub（McpHubService、鉴权方式集合、McpConnectorTypeController）、tmanage（McpApp、ToolService、Connector）、kwork-server（managedmcp credential、keymaterial）三侧检索连接器与 token 鉴权的耦合点，既未定位到「按连接器隔离 token 鉴权」的针对性改造代码，也没有找到能反证优化未做的正面依据。 |  |  | MCP 鉴权方式集中定义在 Mcp.authMethod 单一维度上，连接器维度的鉴权隔离没有显式的数据结构承载；若新增连接器需要改动共享的鉴权配置，回归面会覆盖全部 MCP，存在批量受影响的结构性隐患。 | 新增一个 MCP 连接器后，逐一验证既有 MCP 的 token 鉴权是否仍然可用；对不同鉴权方式（BEARER、OAUTH2、AK_SK）各取一例做回归；确认新增连接器不会触发全量 token 缓存失效或全量重新授权。 | 按规则不把「未检索到」等同于未实现。需求缺少可验收的优化描述，建议补充：优化的具体目标、受影响范围的定义、期望的隔离粒度（连接器 / MCP / 租户）。补齐后可重新定性。
PRJ-00772085 | 灵基原厂身份签名与验签沟通，灵基身份透传 | 王鹏程，董驰，何翘楚，史陈龙，吴子贤 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 已实现 | 10 | 灵基身份的签名、验签与透传三段都有落地代码。tmanage LingeeIdentityService 用 ES256 私钥签发身份 JWT 并做密钥对自检，ToolController 暴露验签公钥与协议文档，BackendToolController POST /api/backend/tool/lingee-identity 供后端通道取身份产物，请求头约定为 x-lingee-identity。数据层 need_lingee_identity、identity_sign_alg、identity_sign_key 在 kdmanage 与 tmanage 两侧对齐，公钥由接收端 McpHubService.importCatalog 回填。 | 1) 签发：LingeeIdentityService 基于 kwork.tool.lingee-identity.private-key 的 ES256 私钥签发身份 JWT，含私钥缺失、格式非法、密钥对不匹配的显式失败路径；2) 验签支撑：ToolController GET /lingee-identity/public-key 下发验签公钥，GET /lingee-identity/protocol 提供协议 PDF；3) 透传：BackendToolController POST /lingee-identity 返回 identityToken，作为请求头 x-lingee-identity 内容；LingeeIdentityResult 区分 found、needLingeeIdentity 三态；4) 数据模型：need_lingee_identity / identity_sign_alg / identity_sign_key 在 t_kdmanage_mcp 与 t_tmanage_mcp 对齐，密钥对只配置在 tmanage 避免配置漂移。 |  | 签发私钥与验签公钥全局唯一配对，未见密钥轮换与多版本共存机制，轮换期可能出现验签失败。identity_sign_key 在 kdmanage 侧建列但不写值，靠接收端回填，若回填未执行则该列恒为空，容易被误读为未配置。 | needLingeeIdentity=1 的工具调用确认请求头 x-lingee-identity 存在且可用公钥验签通过；私钥未配置时确认返回明确业务异常而非空 token；needLingeeIdentity=0 的工具确认不携带身份头；公钥接口返回值与实际签发私钥配对性校验；密钥轮换演练。 | 检索范围：tmanage-backend identity 包、ToolController、BackendToolController、相关 DTO 与 kdmanage 迁移 V20260812110000。外部原厂侧的验签实现不在本基线仓库内，仅能确认平台侧签发与公钥下发完备。
PRJ-00772100 | 钉钉、用友：基于 MCP Hub 现有能力改造接入 | 王鹏程，董驰，何翘楚 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 无法判断 | 10 | MCP Hub 的通用接入能力齐备：Mcp 支持 NONE、URL_PARAM、BEARER、YZJ_OAUTH、AK_SK、OAUTH2、OAUTH2_PKCE、OAUTH2_CLIENT_CREDENTIALS 八种鉴权方式，McpProviderSourceType 把钉钉列为灵基平台统一封装的举例。但在五个仓库中检索 dingtalk、钉钉、yonyou、用友、yonsuite 等关键词，除该枚举注释外没有任何钉钉或用友的适配实现，用友完全无命中。基于现有 Hub 能力接入很可能通过运营数据配置完成，代码基线无法反映。 |  | 代码中没有钉钉、用友的专用适配实现、连接测试适配或工具映射；用友相关关键词零命中。 | 若这两家接入确实只需数据配置，则代码评审无法验收，交付事实只能在环境数据中确认；若实际需要协议差异适配（例如非标准 OAuth 回调、特殊签名），当前 Hub 能力可能不足而代码上看不出缺口。 | 在 MCP Hub 创建钉钉、用友供应商与 MCP 记录，走连接测试确认能带回工具清单；按各自要求的鉴权方式（预计 OAUTH2 或 AK_SK）完成授权并实际调用一次工具；确认租户侧发布范围与工具可见性正确。 | 按规则不把「未检索到」等同于未实现。建议由负责人提供接入方式说明：是纯数据配置，还是需要代码适配。若为数据配置，请指明验收环境与供应商编码，改为环境核查。
PRJ-00773027 | 工具提供：多连接器兼容选取最新且状态为已启用的连接器使用，智能体可见范围逻辑改造 | 武晨曦，李俊豪，张烨，秦亚惊 | 灵基AIOS项目 | 技术专题 | 部分实现 | 10 | 需求含两个子点，代码表现不一致。多连接器兼容「选取最新且已启用」有确定实现：ConnectorService.listLatestEnabledErpConnectorsByProductType 只取 useStatus=Y 的 ERP 连接器，按 updateTime、createTime、id 降序在每个产品类型内取第一条，并被 ErpAgentAutoInstantiateSyncService 实际调用。智能体可见范围侧存在完整体系（AgentVisibilityService、UserVisibilityService、visibility 三表），但未定位到与本次多连接器兼容配套的可见范围改造。 | 多连接器兼容选取规则：按产品类型分组，过滤 connectorType=ERP 且 useStatus=Y（已启用），排序键为 updateTime、createTime、id 三级降序（最新优先），每类型取首条并按入参顺序输出；被 ERP 智能体自动实例化链路作为目标连接器来源使用。 | 「智能体可见范围逻辑改造」缺少可对应的代码变更：AgentInstance 可见性仍由 person / org / group 三表加实例管理员判定，未见与连接器类型、产品类型或多连接器场景相关的过滤条件叠加。 | 选取规则以 updateTime 为首要排序键，连接器被无关字段更新也会改变「最新」的判定结果，可能让实例指向意料之外的连接器。可见范围改造若确实需要按连接器隔离而当前未做，多连接器租户下可能出现智能体可见但连接器不适配的组合。 | 同一产品类型配置多个连接器（含停用与启用），确认只选中最新且已启用的一个；仅有停用连接器时确认按连接器不存在处理；跨产品类型（XK 与 XH）同时存在时确认各取一条且顺序与入参一致；多连接器租户下验证智能体可见范围是否符合改造后的预期口径。 | 检索范围：tmanage-backend ConnectorService、InstanceConnectorScopeResolver、AgentVisibilityService、UserVisibilityService 及 visibility 相关 mapper。可见范围子点的验收口径需负责人补充说明，当前无法从代码判断是否已按新口径改造。
PRJ-00773060 | server提供：会话框智能体排序：会话框下智能体按照上线后的智能体编码首字母进行排序；若同一个智能体存在多个上线实例，会话框仅展示第一个实例。 | 黄宁，全志渊，武晨曦，张烨，秦亚惊 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 未实现 | 10 | 沿会话框智能体列表的完整数据链路逐层核对排序与去重：tmanage AgentInstanceMapper.findVisibleByUser 的 SQL 以 ORDER BY t_tmanage_agent_instance.id 结束；UserVisibilityService.listVisibleInstancesByUser 用 LinkedHashMap 按 id 合并租户实例与企业空间共享实例，保持 id 顺序；kwork-server AvailableAssistantServiceImpl 与 InstalledAssistantViewServiceImpl 在装配后只做套餐与 ERP 授权处理，无排序也无按模板去重。三层都走旧行为，构成正面依据而非仅未检索到。 |  | 1) 按上线后智能体编码首字母排序：全链路均按实例 id 排序，未见以 agent_code / agent_name 首字母为键的排序；2) 同一智能体多个上线实例只展示第一个：未见按 template_id 或智能体编码去重取首条的逻辑，多实例会全部返回。 | 当前顺序由自增 id 决定，随创建时间漂移，会话框展示顺序不稳定且与编码无关。同一智能体存在多个上线实例时会重复出现，用户难以区分该选哪个。 | 构造编码首字母乱序的多个上线智能体，确认会话框按编码首字母升序展示；同一智能体创建两个以上上线实例，确认仅展示第一个且判定规则明确（按 id 还是按上线时间）；混入企业空间共享实例后确认排序与去重仍成立；中英文与数字开头编码的排序稳定性。 | 检索范围：tmanage-backend visible-by-user 链路（BackendAgentController、UserVisibilityService、AgentInstanceMapper）与 kwork-server 可安装 / 已安装智能体装配链路。若排序与去重实际由 build 端前端承担（不在本次基线仓库内），本条判定需按前端代码重新核定。
PRJ-00773064 | 工具提供：智能体新增【tab 页签】属性下拉框，选项包含：业务分析、业务执行；依据配置的属性值控制智能体在会话框下对应页签展示（CICD 流水线同步新增该属性支持） | 武晨曦，李俊豪，张烨，秦亚惊 | 灵基AIOS项目 | 技术专题 | 已实现 | 10 | tab 页签属性从 kdmanage 定义到 CICD 导入到下游消费三段齐备。ConversationTab 枚举仅含 BUSINESS_ANALYSIS 与 BUSINESS_EXECUTION，与需求的业务分析、业务执行两项一致；AgentPO.conversationTab 以 updateStrategy=ALWAYS 支持显式清空；CICD 侧 agent.yaml 以 conversation_tab 三态解析并校验取值；kwork-server 在可安装、已安装的列表与详情 DTO 中透出 conversationTab，并按 ERP 模板授权清单做 fail-closed 置空。 | 1) 枚举定义 ConversationTab{BUSINESS_ANALYSIS, BUSINESS_EXECUTION} 与 isValid 校验；2) 持久化 AgentPO.conversationTab（@TableField updateStrategy=ALWAYS，支持清空为未分类）及版本快照；3) 前端下拉框：kdmanage ResourcesPage 提交 conversationTab，创建传 undefined、更新传空串表达显式清空；4) CICD 流水线：agent.yaml 的 conversation_tab 三态解析（缺键保留、空值清空、有值校验覆盖），非法值抛「仅支持BUSINESS_ANALYSIS或BUSINESS_EXECUTION」；5) 下游消费：kwork-server AvailableAssistantListItemDTO / InstalledAssistantListItemDTO / 两个 DetailDTO 均透出 conversationTab，并有 ERP 模板授权置空逻辑。 |  | 会话框按 tab 分流展示的最终过滤动作在 build 端前端完成，本基线只能确认服务端正确下发属性值。ERP 模板授权不可用时 conversationTab 被 fail-closed 置空，会导致智能体从两个页签同时消失，属刻意取舍但影响可见性。 | 分别配置业务分析与业务执行，确认会话框对应页签展示且互不串台；不配置该属性时确认落入未分类且不因空值报错；agent.yaml 写入非法值确认导入失败并提示受控枚举；agent.yaml 写空值确认清空为未分类；ERP 模板授权服务不可用时确认 conversationTab 置空的降级表现。 | 检索范围：kdmanage-backend 枚举与 PO / DTO / VO、AgentAppService 的 yaml 解析与校验、kdmanage-frontend ResourcesPage、kwork-server assistant 装配与 DTO。build 端前端页签渲染不在本基线仓库内。
PRJ-00773067 | 工具提供：会话框智能体 “提示词” 复用 KDM 智能体的【示例问法】字段（CICD 流水线同步新增该属性支持） | 向俊杰，武晨曦，张烨，秦亚惊 | 灵基AIOS项目 | 技术专题 | 已实现 | 10 | 示例问法字段从 kdmanage 建模到 CICD 到 kwork-server 会话框详情全链路贯通。t_kdmanage_agent.example_question 与版本快照、i18n 表齐备（zh-CN 30 字、其他语言放宽到 100 字，应用层按 locale 校验）；agent.yaml 支持 example_question 解析与导出，agent.properties 亦有 agent.example_question；kwork-server 侧 AssistantOverview、InstalledAssistantDetailDTO、TmanageAgentInstanceDTO 与 LabTemplateVO 均承载 exampleQuestion，AssistantOverviewProvider.exampleQuestionOf 按租户与智能体取值。 | 1) 数据模型：t_kdmanage_agent 与 t_kdmanage_agent_version 的 example_question，t_kdmanage_agent_i18n 扩容至 VARCHAR(100) 支持非默认语言；2) 长度校验：I18nSupportService.validateExampleQuestionLength 按 locale 差异化；3) CICD：agent.yaml 的 example_question 三态解析与导出，agent.properties 同步输出；4) 下发与消费：tmanage Agent / AgentI18n / AgentMapper 承载 example_question，kwork-server 通过 AssistantSyncRequestAssembler 与 AssistantOverviewProvider 装配进已安装智能体详情，供会话框作为提示词使用。 |  | 会话框把 exampleQuestion 渲染为「提示词」的动作在 build 端前端完成，本基线只能确认服务端提供该值。exampleQuestion 无快照来源、只从 overview 实时取，模板改动会立刻影响所有实例的提示词展示，与 Template / Instance 快照隔离的一般原则不同。 | KDM 侧维护示例问法后确认会话框提示词同步变化；中文 30 字、英文 100 字边界校验；示例问法为空时确认会话框有合理兜底而非空白；agent.yaml 导入导出往返一致性；多语言环境下按 Accept-Language 取到对应译文。 | 检索范围：kdmanage-backend PO / DTO / VO / I18nSupportService / AgentAppService、相关迁移、tmanage-backend Agent 与 i18n、kwork-server assistant 装配链路。build 端提示词渲染不在本基线仓库内，「复用」的展示形态需人工确认。
PRJ-00773807 | 【技能】【console】智能体模板中包含了星空和星瀚的技能，在实例化时，用户明确指定了连接器类型，比如选择了星空，那么实例化后就只记录适配了当前租户星空连接器版本的技能。 | 袁莎，张烨，薛宇轩 | 灵基AIOS项目 | 技能 | 已实现 | 10 | tmanage 实例化把连接器范围作为技能适配的输入。InstanceConnectorScopeResolver 依据显式选择的连接器或租户范围解析出 InstanceConnectorScope（含 applicableTypeCodes 与 versionConnectors），AgentInstanceService.evaluateTemplateSkills 在该范围内计算 SkillTenantVersionMap，只把 scopeApplicable 且状态可执行且有适配版本号的技能收进 effectiveVersions，创建路径经 assertTemplateSkillsAvailable 取该集合。选择星空后，只有适配当前租户星空连接器版本的技能会被记录。 | 1) 连接器范围解析：InstanceConnectorScopeResolver.resolveForCreate / resolveForInstance，区分显式选定 ERP、企业空间来源与租户范围，isEnabledErp 校验启用状态；2) 技能适配计算：evaluateTemplateSkills 按 scope.applicableTypeCodes() 做类型筛选，calcMappingsForScope 按精确连接器列表或租户启用连接器回退计算映射；3) 结果收敛：effectiveVersions 三重过滤（isScopeApplicable、状态可执行、适配版本号非空）；4) 预校验与创建共用同一评估方法，INCOMPATIBLE / CHECK_FAILED 分级阻断并回填连接器类型名用于前端提示。 |  | 预校验与最终创建共用评估方法但分处两次调用，期间连接器或技能版本变化会造成预校验通过、创建阻断的不一致。租户范围口径（未显式选连接器）会回退到全部启用连接器，与显式选择星空的语义不同，容易被误认为同一行为。 | 模板同时绑定星空与星瀚技能，实例化选择星空，确认实例只记录星空适配版本且星瀚技能不落库；选择星瀚做对称验证；星空连接器版本不满足技能最低要求时确认 INCOMPATIBLE 阻断且提示携带连接器类型名；不选连接器走租户范围时确认与显式选择的差异符合预期；WHITELIST 与 BOUND 两类绑定都参与适配评估。 | 检索范围：tmanage-backend AgentInstanceService（evaluateTemplateSkills、effectiveVersions、assertTemplateSkillsAvailable）、InstanceConnectorScopeResolver、SkillVersionMappingService 相关类型。未逐行核对 effectiveVersions 写入实例技能表的落库语句，建议人工复核一次落库断言。
PRJ-00773956 | 【智能体】【kdm】kdmanage的智能体模型等级拆成两个字段，一个默认模型等级：智能体默认选中的模型等级；一个是否允许切换模型：用于判断是否支持用户切换模型 | 李俊豪，张烨，肖洋，尹昱杰 | 灵基AIOS项目 | 灵基智能体 | 未实现 | 10 | kdmanage 侧模型等级仍是单字段。AgentPO、AgentVO、AgentCreateDTO、AgentUpdateDTO 与版本快照都只有 modelLevel（fast / deep / expert / custom），前端 ResourcesPage 也只维护一个 modelLevel 状态并以 expert 兜底；CICD agent.yaml 仅解析 model_level 一个键。以 allowSwitchModel、defaultModelLevel、modelSwitchable、canSwitchModel、允许切换模型、默认模型等级等多组关键词在五个仓库检索，均无对应字段或列，构成拆分未发生的正面依据。 |  | 1) 默认模型等级字段：无 defaultModelLevel 或等价列，现有 modelLevel 同时承担默认值与唯一取值两种语义；2) 是否允许切换模型字段：无 allowSwitchModel 或等价布尔列，也无对应的库列、DTO、VO、前端控件与 agent.yaml 键；3) 相应的迁移脚本缺失，t_kdmanage_agent 只有 V20260609100452 引入的 model_level 单列。 | 当前用 modelLevel=custom 表达自定义，与「是否允许用户切换」是两个正交语义被压在一个字段上，下游（kwork-server OpenCodeProxyService、tmanage 租户级模型等级自定义）已按单字段实现，后续拆分需要同时改动三个仓库与两处迁移，属跨系统契约变更。 | 拆分后验证默认模型等级与是否允许切换可独立配置；允许切换为否时确认会话框不展示模型切换入口且后端拒绝越权切换；历史数据从单字段迁移后语义保持（尤其 custom 的旧含义）；agent.yaml 新增两个键的三态导入导出；tmanage 租户级模型等级自定义与新字段的叠加优先级。 | 检索范围：kdmanage-backend PO / VO / DTO / AgentAppService / 迁移脚本、kdmanage-frontend ResourcesPage 与 api.ts、tmanage-backend 模型等级迁移、kwork-server modelLevel 相关代码。tmanage 侧存在 V20260824140400 租户级模型等级自定义，属相关但不同的能力，不能替代本条拆分。
PRJ-00774030 | 【金蝶SaaS工具】DM 内置工具下推至 TAC 租户内置工具：新增接口，将相关信息传递至服务端，支持支持多选连接器类型；每个连接器类型（产品）绑定对应 Agent | 武晨曦，董驰，薛宇轩 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 部分实现 | 10 | 需求三个要点中两个已落地：下推接口存在（TmanageClient.importBuiltinTool 对接 tmanage BackendBuiltinToolController，BuiltinToolImportRequest 承载全量信息），多选连接器类型已由单选改造为 connector_type_codes JSONB 且旧列 connector_type_id 标记废弃。但「每个连接器类型（产品）绑定对应 Agent」在 kdmanage 与 tmanage 两侧的内置工具实体、DTO、迁移与服务中均无 agent 绑定字段或关联表，主题提示词明细只按 connector_type_code 分组，不涉及 Agent。 | 1) 下推接口：kdmanage TmanageClient.importBuiltinTool（POST 至 tmanage /api/backend/builtin-tool/import）与 deleteBuiltinToolByCode，支持按集群端点下推；tmanage 侧 BackendBuiltinToolController 接收，BuiltinToolImportRequest 携带 toolCode、连接器类型集合、团队、包信息、主题提示词与多语言内容；2) 多选连接器类型：迁移 V20260827174002 新增 connector_type_codes JSONB NOT NULL DEFAULT '[]' 并建 GIN 索引，主表旧列 connector_type_id 解除非空并注释废弃；BuiltinToolPO 与 BuiltinToolCreateDTO 以 connectorTypeCodes 为权威字段；tmanage 侧 V20260827174003 对齐。 | 每个连接器类型绑定对应 Agent 的能力缺失：kdmanage BuiltinToolPO、BuiltinToolCreateDTO、BuiltinToolThemePromptDTO 与 tmanage BuiltinTool 实体均无 agentCode / agentName / agentId 等绑定字段，也没有 builtin_tool 与 agent 的关联表或绑定服务。 | 连接器类型已支持多选，但缺少与之配对的 Agent 绑定，运行侧无法从内置工具推导出应由哪个 Agent 承接，多产品场景下容易出现工具可见但无对应 Agent 执行的组合。BuiltinToolConnectorInstanceVO 只解析到租户连接器实例层面，未延伸到 Agent。 | 内置工具配置多个连接器类型并下推，确认 tmanage 侧 connector_type_codes 完整落库；为每个连接器类型绑定不同 Agent 后确认下推与租户侧可查；只配置单个连接器类型时确认与旧行为兼容；旧数据 connector_type_id 有值而 connector_type_codes 为空时的读取表现。 | 检索范围：kdmanage-backend BuiltinTool 全套 PO / DTO / VO / Mapper / AppService、内置工具四个迁移、TmanageClient；tmanage-backend 内置工具七个迁移、BuiltinTool 实体、BuiltinToolService、BackendBuiltinToolController。Agent 绑定以 agent、agentCode、bindAgent 多组关键词检索均无命中。
PRJ-00774035 | 【金蝶SaaS工具】KDM Agent中“业务场景：下新增字段【示例问法】 | 武晨曦，向俊杰，秦亚惊 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 部分实现 | 10 | 示例问法在 Agent 级已完整落地（t_kdmanage_agent.example_question 与版本快照、i18n、长度校验、CICD 往返），但需求措辞指向「业务场景下」。核对发现前端 kdmanage ResourcesPage 已在业务场景每一条明细内收集并强校验 exampleQuestion（提示语为「请填写业务场景 N 的示例提示词」），且提交时随 businessScenarios 一起上送；而后端 BusinessScenarioDTO 只有 title、problem、solution 三个字段，没有 exampleQuestion，明细级示例问法在服务端会被丢弃。 | 1) Agent 级示例问法：迁移 V20260808120000 为 t_kdmanage_agent 与 t_kdmanage_agent_version 新增 example_question VARCHAR(30)，V20260808120001 与 V20260814150000 补齐并扩容 i18n 列至 VARCHAR(100)；2) AgentPO / AgentVO / AgentCreateDTO / AgentUpdateDTO / AgentI18nPO 均有 exampleQuestion，I18nSupportService 按 locale 差异化校验长度；3) 前端在业务场景折叠面板内提供示例提示词输入并对默认语言与各译文语言做必填校验；4) 业务场景本体（title / problem / solution）已按 locale 差异化长度校验并入库。 | 业务场景明细级的示例问法未在服务端建模：BusinessScenarioDTO 无 exampleQuestion 字段，t_kdmanage_agent.business_scenarios 的列注释明确只含 title / problem / solution，前端上送的明细级 exampleQuestion 无落库路径。 | 前端已把明细级示例提示词设为必填并阻断保存，用户填写后服务端静默丢弃，属典型前后端契约不一致：用户以为已保存，重新打开会丢值。若产品口径是 Agent 级单一示例问法，则前端的明细级必填校验属多余约束，同样需要修正。 | 在业务场景每条明细填写不同示例提示词并保存，重新打开确认是否保留；确认 Agent 级 exampleQuestion 与明细级的关系与优先级；多语言下逐条明细的译文保存与回显；zh-CN 30 字与其他语言 100 字边界；agent.yaml 导入导出对业务场景明细字段的覆盖情况。 | 检索范围：kdmanage-backend BusinessScenarioDTO、AgentPO、I18nSupportService、AgentAppService、三个详情字段迁移；kdmanage-frontend ResourcesPage 的业务场景校验与提交逻辑。需人工确认需求本意是 Agent 级单字段还是业务场景明细级字段，两种口径下的结论不同。
PRJ-00774069 | 【金蝶SaaS工具】KDM【内置工具】增加提示词，主题（key）和示例提示词(value) | 向俊杰，武晨曦，董驰 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 已实现 | 10 | 内置工具的提示词以「主题 + 示例提示词」成对建模并完整落地。迁移 V20260827231000 建 t_kdmanage_builtin_tool_theme_prompt（theme 为主题、example_prompt 为示例提示词，均 NOT NULL），配套多语言表与版本快照列；BuiltinToolThemePromptDTO 以 itemKey 作明细稳定标识、connectorTypeCode 关联连接器类型、sortNo 承载顺序，并对 theme 与 examplePrompt 做非空校验；创建与更新 DTO 通过 themePrompts 列表上送；tmanage 侧同名迁移与实体对齐，下推请求 BuiltinToolImportRequest 携带 themePrompts。 | 1) 主表 t_kdmanage_builtin_tool_theme_prompt：builtin_tool_id、item_key、connector_type_code、sort_no、theme、example_prompt，按 (builtin_tool_id, item_key) 建活跃唯一索引与排序索引；2) 多语言表 t_kdmanage_builtin_tool_theme_prompt_i18n 按 (theme_prompt_id, locale) 唯一；3) 版本快照列 t_kdmanage_builtin_tool_version.theme_prompt_snapshot JSONB；4) BuiltinToolThemePromptDTO 与 I18nContent 内嵌类型，theme 与 examplePrompt 必填校验；5) BuiltinToolCreateDTO / BuiltinToolUpdateDTO 的 themePrompts 字段、Mapper 与 AppService、前端 BuiltinToolThemePromptTable 组件；6) 下推 tmanage：同名迁移 V20260827231000 与 BuiltinToolThemePrompt 实体、BuiltinToolThemePromptMapper。 |  | item_key 由服务端生成且唯一索引带 is_deleted 条件，明细删除后重建同一 key 需确认软删除记录不会与新记录冲突。theme 与 example_prompt 为 TEXT 且 NOT NULL，未见长度上限约束，超长内容可能影响下游展示。 | 新建内置工具时配置多条主题与示例提示词并确认按 sortNo 有序落库与回显；同一工具内重复 itemKey 确认唯一索引拦截；删除某条明细后再新增确认不冲突；多语言译文保存与按 locale 读取；发布后确认 theme_prompt_snapshot 快照完整；下推 tmanage 后确认租户侧明细一致。 | 检索范围：kdmanage-backend 内置工具主题提示词迁移、DTO / PO / Mapper / AppService、kdmanage-frontend BuiltinToolThemePromptTable，tmanage-backend 同名迁移与实体。
PRJ-00774081 | 【金蝶SaaS工具】kdmanage tmanange 内置工具 | 武晨曦，董驰，薛宇轩 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 已实现 | 10 | 内置工具在 kdmanage 与 tmanage 两侧均已成体系落地并打通。kdmanage 有 BuiltinToolController、BuiltinToolAppService、主表与版本表与 i18n 表与主题提示词表四组迁移、包上传解析与发布审核；tmanage 有七个内置工具迁移（主表、包字段、可见性、租户自定义属性、连接器类型多选、主题提示词）、BuiltinTool 实体、BuiltinToolService、BuiltinToolVisibilityService、前台 BuiltinToolController 与后端通道 BackendBuiltinToolController；两侧通过 TmanageClient.importBuiltinTool 与 deleteBuiltinToolByCode 对接；kwork-server 侧有 BuiltinToolDeploy 表与 BuiltinToolManageService、BuiltinToolCatalogController 承接运行时。 | 1) kdmanage 管理侧：内置工具的建、改、版本历史、包解析上传、发布审核、审计与 Redis 缓存键，前端 BuiltinToolsPanel 与创建、更新、版本历史三个弹窗；2) 下推通道：TmanageClient 的 importBuiltinTool 与 deleteBuiltinToolByCode，支持指定集群端点；3) tmanage 租户侧：内置工具主表与版本、可见性表（BuiltinToolVisibilityTargetType）、租户自定义属性表（BuiltinToolTenantCustomAttrKey）、多选连接器类型、主题提示词，前台与后端通道双入口，visible-by-user 分页与详情；4) 运行侧：kwork-server BuiltinToolDeploy 表（V156）、BuiltinToolManageService、BuiltinToolCatalogController 与 VisibleBuiltinTool 查询模型。 | 需求标题只写「kdmanage tmanage 内置工具」，没有列出可逐条核对的验收项；本条按「两侧内置工具能力是否打通」判定为已实现，若其中包含尚未列明的细化要求，可能存在未覆盖点。 | 内置工具在三个仓库各有一套模型（kdmanage 管理态、tmanage 租户态、kwork-server 运行态），字段扩展需三处同步，历史上 connector_type_id 到 connector_type_codes 的改造已出现旧列废弃并存的状态，后续扩展存在漏改风险。 | kdmanage 建内置工具并发布，确认下推到 tmanage 且租户侧可见；配置可见范围与租户自定义属性后确认 visible-by-user 结果正确；kwork-server 侧确认 BuiltinToolDeploy 落库且工具可调用；kdmanage 下架内置工具确认 tmanage 与运行侧同步删除；跨集群端点下推确认按 endpoint 路由。 | 检索范围：三个后端仓库的内置工具全部实体、服务、控制器、迁移与两个前端的内置工具页面。因需求标题笼统，建议负责人补充本条的具体验收清单以便逐项核对。
PRJ-00774216 | mcp把异步调用任务做成同步的，大模型调一次，节省token | 何翘楚 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 已实现 | 10 | Managed MCP 的工具调用已收敛为单次同步请求响应。ManagedToolCallController 在 POST /api/capabilities/mcp/tools/call 上以 DeferredResult 承载结果，类注释明确「同步 HTTP 请求/响应，不使用 SSE、长轮询或 202 重试」，由服务端在一次请求内完成出站调用与结果返回；身份来自会话鉴权后的 RequestContext，callId 用于去重；超时按「结果未知」上报而非普通工具错误，避免调用方重发已执行的操作。这正对应需求要求的大模型只调一次、节省 token。 | 1) 同步单次调用端点：ManagedToolCallController.call，DeferredResult + Mono 在服务端内部完成异步编排但对外只有一次请求一次响应；2) 明确排除 SSE、长轮询与 202 重试语义；3) 调用去重：ManagedToolCallDeduplicationIdentity 基于服务端已验证的租户、租户账号、用户与会话构建摘要，配合 callId；4) 超时语义：按结果未知上报，防止重复提交；5) 配套的重试、容量、协议与传输层在 managedmcp/invocation 下分层实现。 | 需求文字未指明适用范围是全部 MCP 调用还是特定异步任务型工具；若存在仍需客户端轮询的遗留调用形态（例如经 ProxyController 直连的旧路径），本条只能覆盖 Managed MCP 通道。 | 同步化把等待时间压在单个 HTTP 请求内，长耗时工具容易触达网关或客户端超时；超时按结果未知上报虽避免重复提交，但调用方需要有对应处理逻辑，否则表现为不可解释的失败。 | 调用一个长耗时 MCP 工具，确认单次请求内返回最终结果且无 202 与轮询；工具执行超过配置超时，确认返回结果未知语义且下游不重发；同一 callId 重复提交确认去重生效；对比同步化前后单次任务的模型调用次数与 token 消耗；并发调用下确认容量限制与重试不产生重复执行。 | 检索范围：kwork-server managedmcp 包（api/call、application/call、invocation 各层）与 ProxyController 等旧调用路径的轮询关键词。未实测 token 消耗差异，节省 token 的量化效果需在环境中验证。
PRJ-00774545 | mcp hub 统一认证-bearer token/oauth2.0 2.1 | 古今，董驰，何翘楚，史陈龙 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 已实现 | 10 | MCP Hub 的统一认证已覆盖 bearer token 与 OAuth 2.0 / 2.1 两类要求。Mcp.authMethod 支持 NONE、URL_PARAM、BEARER、YZJ_OAUTH、AK_SK、OAUTH2（授权码无 PKCE）、OAUTH2_PKCE（授权码 + PKCE S256）、OAUTH2_CLIENT_CREDENTIALS（客户端凭证）八种；迁移 V20260812110000 补齐 oauth_client_id、oauth_client_secret（TEXT + AES-256-GCM 透明加密）、oauth_authorization_endpoint、oauth_token_endpoint、oauth_scope，并在版本快照中刻意排除密钥；kwork-server 侧有 OAuth2ServerController、OAuthController 与多个 OAuthStrategy 实现，redirect_uri 由回调基地址加 mcp_code 派生不入库。 | 1) 鉴权方式集合含 BEARER 与三种 OAuth 运行时行为（授权码、授权码+PKCE S256、客户端凭证），按行为而非协议版本编码；2) OAuth 配置字段与加密：oauth_client_secret 用 TEXT 承载 Base64(IV¦¦密文¦¦认证标签)，挂 AesFieldTypeHandler，出参掩码；3) 端点与范围：授权端点、令牌端点、scope 入库并进版本快照（密钥不快照）；4) 补充能力：V20260817210000 凭证有效期、V20260818210000 AK/SK 列、V20260820210000 OAuth 备注；5) 运行侧：kwork-server OAuth2ServerController、OAuthController、CommonOAuthStrategy 等策略实现与 OAuth 绑定表 V119。 |  | oauth_client_id 与 oauth_client_secret 在 kdmanage 侧标注为预留列、当前不写值，凭证由租户在 console 自行注册；若后续改为平台统一 client，需要同时启用两侧写入，存在配置来源不明确的过渡风险。auth_method 未加数据库 CHECK 约束，取值合法性完全依赖应用层校验。 | 逐一验证 BEARER、OAUTH2、OAUTH2_PKCE、OAUTH2_CLIENT_CREDENTIALS 四种方式的连接测试与实际工具调用；确认 oauth_client_secret 落库为密文且接口出参掩码；PKCE 流程确认 code_challenge_method=S256；redirect_uri 派生值与实际回调一致；凭证过期后的刷新或重新授权路径；非法 auth_method 写入的应用层拦截。 | 检索范围：kdmanage-backend mcphub 全套 DTO / VO / 实体 / 服务与 MCP 相关全部迁移、kwork-server oauth 包与 OAuth2ServerController、tmanage-backend ToolService 的 OAuth 回调推导。外部授权服务器一侧不在本基线仓库内。
PRJ-00774914 | 【智能体】【kdm】内置工具黑名单这些字段重构，不再放到assistant_json中，且支持CICD导入 | 向俊杰，张烨，尹昱杰 | 灵基AIOS项目 | 灵基智能体 | 已实现 | 10 | 内置工具黑名单等运行配置已从 assistant_json 抽出到独立 extend_json，并打通 CICD 双向支持。kdmanage 与 tmanage 各有同版本迁移 V20260901150000，为四张表（两侧的模板表与版本表 / 实例表）新增 extend_json，并用 pg_temp.safe_jsonb 容错地把 disabledSkills、disabledTools、customPrompt 从 assistant_json 回填，非法 JSON 跳过不阻断；AgentPO.extendJson 以 updateStrategy=ALWAYS 支持显式清空；CICD 侧 agent.yaml 以 disabled_tools / disabled_skills / custom_prompt 蛇形键解析（三键均缺失返回 null 表示保留原值，空数组表示清空）并对称导出。 | 1) 独立字段：t_kdmanage_agent、t_kdmanage_agent_version、t_tmanage_agent、t_tmanage_agent_instance 均新增 extend_json TEXT 并带列注释；2) 数据迁移：从 assistant_json 提取三项运行配置，jsonb_strip_nulls 后为空则不写，非法 JSON 用 safe_jsonb 返回 NULL 跳过，条件带 extend_json IS NULL 保证可重复执行；3) 模型层：AgentPO.extendJson（@TableField updateStrategy=ALWAYS）、AgentCreateDTO / AgentUpdateDTO / AgentVO 与 tmanage Agent / AgentInstance / AgentSyncImportRequest；4) CICD 导入：parseAgentExtendJsonFields 解析 disabled_tools / disabled_skills / custom_prompt，parseAgentExtendJsonStringList 只接受字符串数组、空数组表示清空；5) CICD 导出：appendAgentExtendJsonStringListYaml 输出蛇形键，custom_prompt 支持空串与块状写法；6) 下游：kwork-server AssistantSyncRequestAssembler 与 TmanageAgentInstanceDTO 承接 disabledTools。 |  | 迁移仅在 extend_json IS NULL 时回填，assistant_json 中的旧副本未清理，两处并存期间若有代码仍读 assistant_json 会读到过期值。extend_json 为 TEXT 而非 JSONB，无法用数据库层校验结构，非法内容只能在应用层发现。 | 历史数据迁移后确认 extend_json 内三项与 assistant_json 原值一致，非法 JSON 行未被破坏且迁移未中断；重复执行迁移确认幂等；agent.yaml 写 disabled_tools: [] 确认清空、缺键确认保留原值、写具体值确认覆盖；导入导出往返一致性；确认 kwork-server 侧运行时按 extend_json 而非 assistant_json 生效；模板改动向实例扩散时 extend_json 的传播口径。 | 检索范围：两侧 V20260901150000 迁移、kdmanage-backend AgentPO / DTO / VO / AgentAppService 的 yaml 解析与导出、tmanage-backend Agent 与 AgentInstance 与 AgentSyncImportRequest、kwork-server 装配层。「内置工具黑名单」按 disabledTools 解读，需人工确认与产品命名一致。
PRJ-00776249 | 【技能】【kdm】技能列表增加“可见范围”列并且提供过滤功能 | 肖洋，张烨，尹昱杰 | 灵基AIOS项目 | 技能 | 部分实现 | 10 | 可见范围列已具备，过滤只做到前端。数据侧 t_kdmanage_skill.visibility_scopes 以 CSV 存 PARTNER / CODE / MALL，SkillVO 以 List<String> 出参，SkillAssembler 做 CSV 与列表转换；kdmanage-frontend SkillsPage 已新增「可见范围」列并挂下拉过滤器。但后端 SkillPageQueryDTO 只有 keyword、skillName、status、skillTypeIds、teamId、connectorTypeId、developerType、locale 等参数，没有 visibilityScope；前端传该参数后仍在客户端用 matchesVisibilityScope 兜底过滤，代码注释也自述是为「尚未更新的后端实例」兜底，说明服务端过滤未落地。 | 1) 数据与出参：SkillPO / Skill.visibilityScopes（CSV：PARTNER,CODE,MALL）、SkillVersionPO 快照、SkillVO.visibilityScopes（List<String>），SkillAssembler 用 splitCsv 转换；2) 列表列：SkillsPage 的「可见范围」列，宽 130，渲染时过滤掉 CODE 并映射为标签；3) 过滤入口：列头 createSelectFilter 下拉选择，选中后重置分页并触发查询；4) 客户端兜底过滤 matchesVisibilityScope。 | 服务端可见范围过滤缺失：SkillPageQueryDTO 无 visibilityScope 字段，SkillController 分页查询与对应 Mapper / XML 中检索 visibilityScope 单数形式无任何命中，前端上送的该参数被服务端忽略。 | 过滤只在当前页数据上生效，跨页结果不正确：选中某个可见范围后，命中项若不在当前页就查不到，分页总数也仍是未过滤的总数，用户会误判数据缺失。这是明确的功能正确性问题，不只是性能问题。 | 技能总数超过一页时按可见范围过滤，确认返回的是全量过滤结果而非当页过滤；确认分页 total 随过滤条件变化；同时叠加状态、技能类型与可见范围多条件过滤；某可见范围下无数据时确认空态正确；CODE 范围在列表展示中被隐藏的口径确认。 | 检索范围：kdmanage-backend SkillPageQueryDTO / SkillController / SkillVO / SkillPO / SkillMapper / SkillAssembler、kdmanage-frontend SkillsPage 与 api.ts。以 visibilityScope 单数形式在 kdmanage-backend 主代码与 XML 中检索确认无查询参数支持。
PRJ-00776253 | 【智能体】【console】智能体的中文描述保持500字符控制，英文修改为1000字符限制。 | 向俊杰，张烨，尹昱杰 | 灵基AIOS项目 | 智能体 | 部分实现 | 10 | 英文放宽到 1000 已实现，中文阈值与需求不符。tmanage AgentInstanceI18nSupportService 按内容语言而非请求语言校验描述长度：默认 locale（zh-CN）用 ZH_CN_AGENT_DESC_MAX_LENGTH，其余语言用 EN_US_AGENT_DESC_MAX_LENGTH，后者为 1000 与需求一致；但前者常量值是 512 而非需求所述的 500，注释也明确「中文内容的业务规则仍固定为 512」。console 前端未发现对智能体描述按语言差异化的长度限制控件。 | 1) 按内容语言差异化校验：validateAgentDescLength 依据 locale 选择上限，超限抛 tmanage_instanceDTO_descriptionExceededForLocale 并回填 locale 与实际上限；2) 英文上限 1000（EN_US_AGENT_DESC_MAX_LENGTH），同时是主表镜像列的物理宽度，满足需求的英文 1000 字符；3) 按 codePointLength 计数，避免代理对被计为两个字符；4) 校验发生在 i18n 内容归一化流程中，逐 locale 生效。 | 1) 中文上限为 512，与需求「中文描述保持 500 字符控制」不一致，差 12 个字符；2) console 前端（tmanage-frontend）未见智能体描述按 zh-CN 500 / en-US 1000 的差异化 maxLength 或表单 rules，检索到的 500 / 512 / 1000 均属工作流上传、应用简介、Bot 描述、网络白名单等其他字段。 | 前后端校验口径不一致时，用户在页面可输入的长度与服务端接受的长度不同，超限只能在保存时才暴露。中文 512 与需求 500 的差异若是历史值沿用，需要确认是需求写法取整还是实现确有偏差；若按 500 收紧，已存在 500 到 512 字符的历史数据会在下次编辑时校验失败。 | 中文描述分别输入 499、500、512、513 字符，确认与期望口径一致；英文描述输入 999、1000、1001 字符，确认 1000 为界；含 emoji 等代理对字符时确认按码点计数；console 页面输入框的可输入上限与后端一致；已有超过 500 字符的中文历史数据在编辑保存时的表现。 | 检索范围：tmanage-backend AgentInstanceI18nSupportService 与描述相关迁移、tmanage-frontend 全量 maxLength 与 rules 检索。需人工确认需求中的 500 是精确阈值还是对现状 512 的约数表述；模板侧（Agent）与实例侧（AgentInstance）的校验是否需要一致也建议确认。
PRJ-00776767 | 【kdm】mcphub工具清单优化 | 何翘楚，尹昱杰，史陈龙 | 灵基AIOS项目 | 工具 | 无法判断 | 10 | 需求标题只有「mcphub 工具清单优化」，没有说明优化项与验收标准。代码侧工具清单能力已成体系：迁移 V20260811110000 建有 MCP 提供的工具清单表，McpController 的连接测试返回可导入工具清单，McpCreateDTO / McpUpdateDTO / McpVO 承载清单，McpVersionPO 存清单快照，McpHubService 有「保存前必须带回工具清单」守卫且对 AK/SK 只回计数不回清单做了差异化处理，V20260902105953 还为工具新增 service_url。这些都可能是本次优化的一部分，但无法与需求条目建立确定对应关系。 |  |  | 工具清单的获取时机与鉴权方式强耦合：PERSONAL 类型只有连接测试那一次能拿到清单，AK/SK 一律不回清单由租户侧自行发现。这类分支越多，清单一致性越难保证，容易出现清单陈旧或缺失。 | 按 PERSONAL、AK/SK、OAuth 等不同类型分别做连接测试，确认清单获取与保存守卫行为符合预期；工具清单为空时确认保存被正确拦截或按设计放行；同一 MCP 重新连接测试后确认清单增量更新与版本快照；工具新增 service_url 后确认下游调用路由正确。 | 按规则不把「未检索到」等同于未实现。建议负责人补充本条的优化清单，例如：清单展示字段调整、筛选或分页、缓存刷新策略、与连接测试的联动变更等，补齐后可逐项定性。检索范围：kdmanage-backend McpController / McpHubService / mcphub DTO 与 VO / MCP 全部迁移。

## 代码证据
用户故事编码 | 仓库 | Commit | 文件路径 | 类/方法 | 开始行 | 结束行 | 证据类型 | 证据说明
PRJ-00768936 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/controller/SkillController.java | SkillController#importSkill / #parseImport / #importSkillsFromFiles | 93 | 121 | 现有实现 | kdmanage 提供技能上传入口：/import/parse 解析包、/import 确认导入（含 force 强制导入分支）、/import/files 批量文件导入，是第三方技能进入平台的上传通道。
PRJ-00768936 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V19__skill_dialog_redesign.sql | t_kdmanage_skill.developer_type 列注释 | 17 | 17 | 现有实现 | 开发者类型取值 KINGDEE_OFFICIAL / PUBLIC_SKILL，PUBLIC_SKILL 即非金蝶官方（第三方）来源，是代码中承载第三方语义的字段。
PRJ-00768936 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-common/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/common/cluster/TmanageClient.java | TmanageClient#importSkill | 185 | 193 | 现有实现 | 审核通过后向 console(tmanage) 下发技能：POST /api/backend/skill/import，按 skillName 幂等 upsert，并支持指定集群端点。
PRJ-00768936 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/proxy/KworkServerClient.java | KworkServerClient.ADD_SKILL_PATH / UPDATE_SKILL_PATH | 31 | 32 | 现有实现 | console 向 build 端下发技能的路径常量 /manage/add-skill 与 /manage/update-skill，构成 console→build 这一段链路。
PRJ-00768936 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/ReviewAuditService.java | ReviewAuditService 审核通过后的技能下发分支 | 463 | 465 | 现有实现 | 审核通过按 review_type 决定下发 add-skill（首次发布）还是 update-skill（版本升级），review_type 缺失兜底 add-skill。
PRJ-00768936 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/controller/ManageController.java | ManageController#addSkill / #updateSkill | 150 | 162 | 现有实现 | build 端接收技能下发的两个端点，交由 SkillManageService 物化安装，链路末端闭合。
PRJ-00769427 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/AgentInstanceController.java | AgentInstanceController#getKnowledge | 913 | 917 | 现有实现 | 实例层级知识查询端点 GET /template/{templateId}/instance/{id}/knowledge，按实例 agentName 作为 appId 聚合文档与规则，证明知识维护落在 Instance 维度。
PRJ-00769427 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/AgentInstanceController.java | AgentInstanceController#updateKnowledge | 974 | 1025 | 现有实现 | 实例层级知识维护端点 PUT 同路径：@RequiresPermission("update") + assertGeneralWriteAllowed 守门，做 DC 项目幂等补偿后发布 InstanceKnowledgeUpdateEvent 执行绑定。
PRJ-00769427 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/backend/BackendAgentController.java | BackendAgentController#listVisibleByUser（isAdmin 回填） | 142 | 160 | 现有实现 | 实例管理员集合由 AgentInstanceAdminService.listAdminInstanceIds 批量取出并回填 isAdmin，是「智能体实例管理员」身份的实现依据。
PRJ-00769427 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/AgentInstanceController.java | AgentInstanceController#updateKnowledge 权限注解 | 975 | 977 | 风险依据 | 写权限判据是通用 update 权限加实例写入守门，不是「仅实例管理员可维护」的专用判据；若产品要求收紧到实例管理员集合，当前实现偏宽。
PRJ-00771603 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/entity/mcphub/Mcp.java | Mcp.authMethod | 41 | 50 | 风险依据 | MCP 鉴权方式集中在单一 authMethod 维度，没有连接器维度的鉴权隔离结构；共享配置一旦改动，回归面覆盖全部 MCP，是「新增连接器影响所有 token 鉴权」的结构性成因，但不足以判定优化已做或未做。
PRJ-00772085 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/identity/LingeeIdentityService.java | LingeeIdentityService（ES256 签发、公钥下发、密钥对自检） | 38 | 210 | 现有实现 | 基于 kwork.tool.lingee-identity.private-key 的 ES256 私钥签发身份 JWT，含私钥未配置、格式非法、密钥对不匹配的显式失败路径与自检逻辑。
PRJ-00772085 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/backend/BackendToolController.java | BackendToolController#lingeeIdentity | 258 | 266 | 现有实现 | 后端通道 POST /api/backend/tool/lingee-identity 返回身份 JWT 与 signature，作为请求头 x-lingee-identity 的内容，实现身份透传取值。
PRJ-00772085 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/ToolController.java | ToolController#lingeeIdentityPublicKey / #lingeeIdentityProtocol | 136 | 153 | 现有实现 | 对外提供验签公钥与灵基身份 JWT 协议文档（lingee-identity-jwt-protocol-v1.0.pdf），支撑原厂侧验签对接。
PRJ-00772085 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260812110000__mcp_add_oauth_and_lingee_identity.sql | t_kdmanage_mcp 灵基身份三列 | 25 | 37 | 现有实现 | need_lingee_identity / identity_sign_alg（固定 ES256）/ identity_sign_key 三列与 tmanage 侧对齐，注释明确开启后请求头携带 x-lingee-identity JWT，公钥由 console 回填。
PRJ-00772100 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/enums/McpProviderSourceType.java | McpProviderSourceType.LINGJI_PLATFORM | 17 | 26 | 缺失依据 | 钉钉仅作为 LINGJI_PLATFORM 的注释举例出现，代码中无钉钉、用友的适配实现；用友相关关键词在五个仓库零命中，无法从代码确认接入是否完成。
PRJ-00772100 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/entity/mcphub/Mcp.java | Mcp.authMethod（Hub 通用接入能力） | 41 | 50 | 现有实现 | MCP Hub 已具备八种鉴权方式的通用接入能力，「基于现有能力改造接入」的前置条件成立，接入本身可能仅需运营数据配置。
PRJ-00773027 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/ConnectorService.java | ConnectorService#listLatestEnabledErpConnectorsByProductType | 202 | 248 | 现有实现 | 按产品类型选取连接器：过滤 connectorType=ERP 且 useStatus=Y（已启用），以 updateTime、createTime、id 三级降序取每类型首条（最新），完全对应「选取最新且状态为已启用的连接器」。
PRJ-00773027 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/erp/ErpAgentAutoInstantiateSyncService.java | ErpAgentAutoInstantiateSyncService 连接器目标解析 | 130 | 148 | 现有实现 | 该选取规则被 ERP 智能体自动实例化链路实际调用：显式 dataCenterId 走唯一启用连接器校验，否则按产品类型取最新启用连接器集合，取不到时按连接器不存在报错。
PRJ-00773027 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/mapper/AgentInstanceMapper.java | AgentInstanceMapper#findVisibleByUser 可见性谓词 | 470 | 622 | 缺失依据 | 智能体可见范围仍由 person / org / group 三表加实例管理员与管理员角色判定，并含三表皆空时的全员可见兜底，未见与连接器类型或多连接器场景相关的过滤条件叠加，「可见范围逻辑改造」无对应代码。
PRJ-00773060 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/mapper/AgentInstanceMapper.java | AgentInstanceMapper#findVisibleByUser | 617 | 622 | 缺失依据 | 可见实例查询以 ORDER BY t_tmanage_agent_instance.id 结束，按自增主键排序，既不是按智能体编码首字母，也没有按 template_id 去重取首条。
PRJ-00773060 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/UserVisibilityService.java | UserVisibilityService#listVisibleInstancesByUser | 138 | 160 | 缺失依据 | 服务层用 LinkedHashMap 按实例 id 合并租户实例与企业空间共享实例，仅做 id 去重，未引入编码排序，也未按智能体维度只保留第一个上线实例。
PRJ-00773060 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/service/impl/AvailableAssistantServiceImpl.java | AvailableAssistantServiceImpl#getAvailableListResponses | 107 | 124 | 缺失依据 | 会话框可安装列表在装配后只叠加 installable 与 ERP 模板授权处理，无排序也无按模板去重，确认该需求在 kwork-server 侧同样未落地。
PRJ-00773064 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/enums/ConversationTab.java | ConversationTab | 8 | 15 | 现有实现 | 页签枚举仅含 BUSINESS_ANALYSIS 与 BUSINESS_EXECUTION，与需求的业务分析、业务执行两个选项一致，并提供 isValid 校验。
PRJ-00773064 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/po/AgentPO.java | AgentPO.conversationTab | 123 | 124 | 现有实现 | 页签属性持久化字段，@TableField(updateStrategy=ALWAYS) 支持显式清空为未分类。
PRJ-00773064 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/AgentAppService.java | AgentAppService 文件导入 conversation_tab 三态解析 | 1524 | 1526 | 现有实现 | CICD 流水线 agent.yaml 的 conversation_tab 按三态解析：未写该键保留原值、写空值清空为未分类、有值校验后覆盖，即需求要求的 CICD 同步新增该属性支持。
PRJ-00773064 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/AgentAppService.java | AgentAppService#normalizeConversationTabForImport 取值校验 | 2604 | 2609 | 现有实现 | 非法取值抛出「conversation_tab仅支持BUSINESS_ANALYSIS或BUSINESS_EXECUTION」，把枚举约束落到导入边界。
PRJ-00773064 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/model/dto/assistant/InstalledAssistantListItemDTO.java | InstalledAssistantListItemDTO.conversationTab | 42 | 42 | 现有实现 | 会话框已装智能体列表项透出 conversationTab，供按页签分流展示；可安装列表与两个详情 DTO 有同名字段。
PRJ-00773064 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/service/impl/InstalledAssistantViewServiceImpl.java | InstalledAssistantViewServiceImpl ERP 模板授权置空 | 230 | 230 | 风险依据 | 装配完成后按 ERP 模板授权清单置空 conversationTab（fail-closed）；上游不可用时智能体会从两个页签同时消失，属刻意取舍但影响可见性。
PRJ-00773067 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/po/AgentPO.java | AgentPO.exampleQuestion | 163 | 164 | 现有实现 | KDM 智能体的示例问法字段，是会话框提示词的取值来源。
PRJ-00773067 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260814150000__agent_i18n_extend_example_question.sql | t_kdmanage_agent_i18n.example_question 扩容 | 1 | 16 | 现有实现 | i18n 列扩容至 VARCHAR(100)：zh-CN 保持 30 字，其他语言放宽到 100 字，由应用层按 locale 校验，说明示例问法已作为正式多语言字段维护。
PRJ-00773067 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/AgentAppService.java | AgentAppService agent.yaml example_question 解析与导出 | 1576 | 1576 | 现有实现 | CICD 导入侧三态解析 example_question；导出侧在 3075 行以 appendYamlField 写回 agent.yaml，3489 行同步输出 agent.example_question，构成流水线双向支持。
PRJ-00773067 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/service/assistant/provider/AssistantOverviewProvider.java | AssistantOverviewProvider#exampleQuestionOf | 76 | 76 | 现有实现 | kwork-server 按 tenantId 与 assistantId 取示例问法，供会话框装配使用，是「复用 KDM 示例问法」的下游取值点。
PRJ-00773067 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/model/dto/assistant/InstalledAssistantDetailDTO.java | InstalledAssistantDetailDTO.exampleQuestion | 94 | 94 | 现有实现 | 会话框已装智能体详情对外透出 exampleQuestion，前端据此渲染提示词。
PRJ-00773067 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/service/impl/InstalledAssistantViewServiceImpl.java | InstalledAssistantViewServiceImpl 示例问法取值注释与赋值 | 540 | 556 | 风险依据 | exampleQuestion 无快照来源、只从 overview 实时取，模板改动会立即影响全部实例的提示词展示，与 Template / Instance 快照隔离的一般原则不同。
PRJ-00773807 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/InstanceConnectorScopeResolver.java | InstanceConnectorScopeResolver#resolveForCreate / #resolveLocalSelectedErp | 197 | 222 | 现有实现 | 实例化时把用户显式选择的连接器解析为 InstanceConnectorScope（含 applicableTypeCodes 与 versionConnectors），并用 isEnabledErp 校验连接器为启用的 ERP 类型。
PRJ-00773807 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceService.java | AgentInstanceService#evaluateTemplateSkills | 2136 | 2156 | 现有实现 | 模板技能评估以 scope.applicableTypeCodes() 做连接器类型筛选，预校验与最终创建共用同一方法，保证「选了星空就按星空口径评估」。
PRJ-00773807 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceService.java | AgentInstanceService effectiveVersions 三重过滤 | 2255 | 2263 | 现有实现 | 只有 isScopeApplicable、适配状态可执行、适配版本号非空的技能才进入 effectiveVersions，即实例化后只记录适配当前租户所选连接器版本的技能。
PRJ-00773807 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceService.java | AgentInstanceService#assertTemplateSkillsAvailable | 2095 | 2120 | 现有实现 | 创建路径取 evaluation.effectiveVersions() 作为落库依据，并按 CHECK_FAILED / INCOMPATIBLE 分级阻断，不适配的技能不会写入实例。
PRJ-00773807 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceService.java | AgentInstanceService#calcMappingsForScope | 2320 | 2340 | 风险依据 | scope.versionConnectors() 为 null 时回退到租户启用连接器（租户范围口径），与显式选定连接器的语义不同；未显式选连接器的场景不能等同于按所选连接器收敛。
PRJ-00773956 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/po/AgentPO.java | AgentPO.modelLevel | 115 | 116 | 缺失依据 | 持久化层只有 modelLevel 单字段，没有 defaultModelLevel 与 allowSwitchModel（或等价字段），拆分未在数据模型上发生。
PRJ-00773956 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/vo/AgentVO.java | AgentVO.modelLevel | 96 | 97 | 缺失依据 | 出参仍是单字段 modelLevel（fast / deep / expert / custom），未提供「默认模型等级」与「是否允许切换模型」两个独立字段。
PRJ-00773956 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/AgentCreateDTO.java | AgentCreateDTO.modelLevel | 91 | 92 | 缺失依据 | 入参同样只有 modelLevel 单字段并默认 expert，创建接口无法分别设置默认等级与是否允许切换。
PRJ-00773956 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/AgentAppService.java | AgentAppService agent.yaml model_level 解析 | 1517 | 1523 | 缺失依据 | CICD 只解析 model_level 一个键并在清空时回退 expert，没有对应两个新字段的 yaml 键，说明流水线侧也未按拆分改造。
PRJ-00773956 | kdmanage-frontend | 3374ab4669e8465ac29b2aa8534d248a9fa9768e | src/pages/ResourcesPage.tsx | ResourcesPage modelLevel 单状态 | 479 | 479 | 缺失依据 | 前端只维护一个 modelLevel 状态并以 expert 兜底，提交时也只上送 modelLevel，界面上不存在「是否允许切换模型」的独立控件。
PRJ-00774030 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260827174002__builtin_tool_add_connector_type_codes.sql | t_kdmanage_builtin_tool.connector_type_codes | 1 | 22 | 现有实现 | 内置工具连接器类型由单选扩展为多选：新增 connector_type_codes JSONB NOT NULL DEFAULT '[]' 并建 GIN 索引，旧列 connector_type_id 解除非空并注释废弃，主表与版本表同步。
PRJ-00774030 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/BuiltinToolCreateDTO.java | BuiltinToolCreateDTO.connectorTypeCodes | 44 | 51 | 现有实现 | 新建内置工具以 connectorTypeCodes 列表为必填权威字段，旧的 connectorTypeId 标注 deprecated 且服务端不再读写，多选连接器类型在接口层成立。
PRJ-00774030 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-common/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/common/cluster/TmanageClient.java | TmanageClient#importBuiltinTool / #deleteBuiltinToolByCode | 293 | 316 | 现有实现 | DM 内置工具下推至 TAC 租户的接口：POST 至 tmanage BackendBuiltinToolController，并支持按集群端点路由与按 toolCode 删除。
PRJ-00774030 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/model/dto/BuiltinToolImportRequest.java | BuiltinToolImportRequest | 27 | 149 | 现有实现 | 接收端请求体承载 toolCode、connectorTypeCodes（多选）、团队、工具类型、包信息、themePrompts 与多语言内容，证明相关信息已完整传递至服务端。
PRJ-00774030 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/po/BuiltinToolPO.java | BuiltinToolPO | 30 | 99 | 缺失依据 | 内置工具持久化模型无 agentCode / agentName / agentId 等字段，也无 builtin_tool 与 agent 的关联结构，「每个连接器类型（产品）绑定对应 Agent」未落地。
PRJ-00774030 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/model/entity/BuiltinTool.java | BuiltinTool | 52 | 192 | 缺失依据 | 接收端实体同样只到 connectorTypeCodes 与 connectorInstances（租户连接器实例）层面，没有 Agent 绑定字段，确认该子项在两侧均缺失。
PRJ-00774035 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260808120000__agent_add_detail_fields.sql | t_kdmanage_agent.business_scenarios / example_question | 15 | 21 | 现有实现 | 业务场景列表（JSONB，注释明确含 title/problem/solution）与示例问法（VARCHAR(30)）同批加入主表与版本表，示例问法在 Agent 级已建模。
PRJ-00774035 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/po/AgentPO.java | AgentPO.businessScenarios / AgentPO.exampleQuestion | 159 | 164 | 现有实现 | 业务场景列表与示例问法在持久化层相邻定义，示例问法作为 Agent 级独立字段可维护并进入多语言与版本快照。
PRJ-00774035 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/BusinessScenarioDTO.java | BusinessScenarioDTO | 18 | 31 | 缺失依据 | 业务场景子 DTO 只有 title、problem、solution 三个字段，没有 exampleQuestion；业务场景明细级的示例问法在服务端无落库路径。
PRJ-00774035 | kdmanage-frontend | 3374ab4669e8465ac29b2aa8534d248a9fa9768e | src/pages/ResourcesPage.tsx | ResourcesPage normalizeScenarios | 994 | 1001 | 风险依据 | 前端在每条业务场景明细内收集 exampleQuestion 并随 businessScenarios 一起提交，但后端 BusinessScenarioDTO 无该字段，值会被静默丢弃，属前后端契约不一致。
PRJ-00774035 | kdmanage-frontend | 3374ab4669e8465ac29b2aa8534d248a9fa9768e | src/pages/ResourcesPage.tsx | ResourcesPage 业务场景明细示例提示词必填校验 | 1012 | 1016 | 风险依据 | 前端把明细级示例提示词设为必填并阻断保存（提示「请填写业务场景 N 的示例提示词」），用户填写后服务端不保存，重新打开会丢值。
PRJ-00774069 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260827231000__builtin_tool_theme_prompt.sql | t_kdmanage_builtin_tool_theme_prompt 及 i18n 表与版本快照 | 1 | 39 | 现有实现 | 内置工具提示词按主题与示例提示词成对建模：theme（主题，NOT NULL）与 example_prompt（示例提示词，NOT NULL），带 connector_type_code 与 sort_no，配套多语言表与 theme_prompt_snapshot 版本快照。
PRJ-00774069 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/BuiltinToolThemePromptDTO.java | BuiltinToolThemePromptDTO | 13 | 39 | 现有实现 | 接口层以 itemKey 作明细稳定标识，theme 与 examplePrompt 均带非空校验，内嵌 I18nContent 支持逐语言译文，即需求的主题（key）与示例提示词（value）。
PRJ-00774069 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/BuiltinToolCreateDTO.java | BuiltinToolCreateDTO.themePrompts | 83 | 84 | 现有实现 | 新建内置工具时以 themePrompts 列表上送主题与示例提示词明细，更新 DTO 有同名字段。
PRJ-00774069 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/model/entity/BuiltinTool.java | BuiltinTool.themePrompts | 161 | 162 | 现有实现 | 接收端实体承载 themePrompts 明细，配合同版本迁移 V20260827231000 与 BuiltinToolThemePromptMapper，租户侧可读取主题与示例提示词。
PRJ-00774081 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/controller/BuiltinToolController.java | BuiltinToolController | 54 | 131 | 现有实现 | kdmanage 侧内置工具管理接口齐备：分页列表、详情、版本历史、编码查重、包解析上传与新建，路由前缀 /api/v1/builtin-tools。
PRJ-00774081 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-common/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/common/cluster/TmanageClient.java | TmanageClient 内置工具下推路径与方法 | 121 | 316 | 现有实现 | 两侧打通通道：builtinToolImportPath 与 builtinToolBasePath 指向 tmanage BackendBuiltinToolController，提供导入与按编码删除。
PRJ-00774081 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/controller/backend/BackendBuiltinToolController.java | BackendBuiltinToolController | 55 | 113 | 现有实现 | tmanage 侧后端通道：/api/backend/builtin-tool 下提供 visible-by-user 分页与详情、/import 接收下推，是 TAC 租户内置工具的落地入口。
PRJ-00774081 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/model/entity/BuiltinTool.java | BuiltinTool | 52 | 192 | 现有实现 | 租户侧内置工具实体含连接器类型多选、可见性类型、租户启用开关、主题提示词、连接器实例与多语言内容，配合可见性表与租户自定义属性表构成完整租户态模型。
PRJ-00774081 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/resources/db/migration/V156__Create_Builtin_Tool_Deploy_Table.sql | t_builtin_tool_deploy | 1 | 60 | 现有实现 | 运行侧内置工具部署表，配合 BuiltinToolManageService 与 BuiltinToolCatalogController 承接 kdmanage 到 tmanage 再到运行时的第三段。
PRJ-00774216 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/managedmcp/api/call/ManagedToolCallController.java | ManagedToolCallController | 25 | 31 | 现有实现 | 类注释明确「同步 HTTP 请求/响应，不使用 SSE、长轮询或 202 重试」，工具调用端点 /api/capabilities/mcp/tools/call 对外只有一次请求一次响应，对应需求的大模型只调一次。
PRJ-00774216 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/managedmcp/api/call/ManagedToolCallController.java | ManagedToolCallController#call | 47 | 60 | 现有实现 | 以 DeferredResult 承载结果、服务端内部用 Mono 编排出站调用，身份取自会话鉴权后的 RequestContext，callId 用于去重；超时按「结果未知」上报避免调用方重发已执行操作。
PRJ-00774216 | kwork-server | 18895a1a9db09de066aafedd570a64b75e612ace | kwork-server/src/main/java/com/kingdee/kwork/server/managedmcp/application/call/ManagedToolCallDeduplicationIdentity.java | ManagedToolCallDeduplicationIdentity | 64 | 111 | 现有实现 | 去重身份仅由服务端已验证的租户、租户账号、用户与会话构成摘要，配合 callId 保证同步化后重复提交不会重复执行。
PRJ-00774545 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/entity/mcphub/Mcp.java | Mcp.authMethod | 41 | 50 | 现有实现 | 统一认证方式集合含 BEARER 与三种 OAuth 运行时行为：OAUTH2（授权码无 PKCE）、OAUTH2_PKCE（授权码 + PKCE S256）、OAUTH2_CLIENT_CREDENTIALS（客户端凭证），注释说明按行为而非协议版本编码，覆盖 2.0 与 2.1。
PRJ-00774545 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/entity/mcphub/Mcp.java | Mcp.oauthClientId / oauthClientSecret | 92 | 96 | 现有实现 | OAuth 2.1 客户端标识与密钥字段，密钥落库 AES 加密、出参一律掩码。
PRJ-00774545 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260812110000__mcp_add_oauth_and_lingee_identity.sql | t_kdmanage_mcp OAuth 五列与版本快照 | 29 | 59 | 现有实现 | oauth_client_id、oauth_client_secret（TEXT 承载 AES-256-GCM 密文）、oauth_authorization_endpoint、oauth_token_endpoint、oauth_scope 入库；版本快照刻意排除密钥；redirect_uri 由回调基地址加 mcp_code 派生不入库。
PRJ-00774545 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/mcphub/McpCreateDTO.java | McpCreateDTO.authMethod | 72 | 74 | 现有实现 | 接口层同样开放八种鉴权方式取值，含 BEARER 与三种 OAuth 模式，统一认证在创建入口成立。
PRJ-00774914 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260901150000__agent_add_extend_json.sql | t_kdmanage_agent / t_kdmanage_agent_version.extend_json | 1 | 13 | 现有实现 | 为主表与版本表新增独立 extend_json 列并注明承载 disabledSkills、disabledTools、customPrompt，即内置工具黑名单等字段不再放在 assistant_json 中。
PRJ-00774914 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/resources/db/migration/V20260901150000__agent_add_extend_json.sql | t_tmanage_agent / t_tmanage_agent_instance.extend_json | 1 | 13 | 现有实现 | 接收端模板表与实例表同版本新增 extend_json，两侧字段对齐，重构在下游同步落地。
PRJ-00774914 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/po/AgentPO.java | AgentPO.extendJson | 56 | 58 | 现有实现 | 运行扩展配置以独立字段持久化，@TableField(updateStrategy=ALWAYS) 保证显式清空可落库。
PRJ-00774914 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/AgentAppService.java | AgentAppService#parseAgentExtendJsonFields | 2657 | 2675 | 现有实现 | CICD 导入支持：agent.yaml 用 disabled_tools / disabled_skills / custom_prompt 蛇形键，三键均缺失返回 null 表示保留原值，空数组表示清空，转换为 extendJson 的驼峰键。
PRJ-00774914 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/AgentAppService.java | AgentAppService extendJson 导出为 agent.yaml | 3115 | 3132 | 现有实现 | 导出侧把 extendJson 三项写回 disabled_tools / disabled_skills / custom_prompt，与导入侧对称，CICD 双向支持闭合。
PRJ-00774914 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/resources/db/migration/V20260901150000__agent_add_extend_json.sql | extend_json 回填语句 | 26 | 45 | 风险依据 | 回填仅在 extend_json IS NULL 时执行且不清理 assistant_json 中的旧副本，两处并存期间若有代码仍读 assistant_json 会读到过期值。
PRJ-00776249 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/vo/SkillVO.java | SkillVO.visibilityScopes | 100 | 101 | 现有实现 | 技能列表出参已包含可见范围（PARTNER / CODE / MALL 字符串数组），由 SkillAssembler 从 CSV 列拆分，支撑列表新增该列。
PRJ-00776249 | kdmanage-frontend | 3374ab4669e8465ac29b2aa8534d248a9fa9768e | src/pages/SkillsPage.tsx | SkillsPage 可见范围列与过滤器 | 959 | 975 | 现有实现 | 技能列表新增「可见范围」列（宽 130，渲染时隐藏 CODE 并映射为标签），列头挂 createSelectFilter 下拉过滤器，选中后重置分页并触发查询。
PRJ-00776249 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/model/dto/SkillPageQueryDTO.java | SkillPageQueryDTO | 10 | 47 | 缺失依据 | 分页查询参数只有 keyword、skillName、status、skillTypeIds、teamId、connectorTypeId、developerType、locale 等，没有 visibilityScope；前端上送的该参数被服务端忽略，服务端过滤未实现。
PRJ-00776249 | kdmanage-frontend | 3374ab4669e8465ac29b2aa8534d248a9fa9768e | src/pages/SkillsPage.tsx | SkillsPage 客户端兜底过滤 | 330 | 332 | 风险依据 | 代码注释自述是为「尚未更新的后端实例」兜底，用 matchesVisibilityScope 在当前页数据上过滤；结果是跨页过滤不正确且分页 total 不随条件变化，属功能正确性问题。
PRJ-00776253 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceI18nSupportService.java | AgentInstanceI18nSupportService 描述长度常量 | 42 | 46 | 现有实现 | 按语言区分描述上限：EN_US_AGENT_DESC_MAX_LENGTH=1000 与需求的英文 1000 字符一致，同时是主表镜像列的物理宽度。
PRJ-00776253 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceI18nSupportService.java | AgentInstanceI18nSupportService#validateAgentDescLength | 153 | 167 | 现有实现 | 按内容语言而非请求语言校验：默认 locale 用中文上限、其余用英文上限，超限抛 tmanage_instanceDTO_descriptionExceededForLocale 并回填 locale 与实际上限，按码点计数。
PRJ-00776253 | tmanage-backend | c74a7e63063b046e036026971b47db064f684b10 | tmanage/src/main/java/com/kingdee/kwork/tmanage/service/AgentInstanceI18nSupportService.java | ZH_CN_AGENT_DESC_MAX_LENGTH | 42 | 43 | 风险依据 | 中文上限实现为 512 而非需求所述的 500，注释亦写明「中文内容的业务规则仍固定为 512」；若按 500 收紧，已有 500 到 512 字符的历史数据会在下次编辑时校验失败。
PRJ-00776767 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/mcphub/McpHubService.java | McpHubService 保存前工具清单守卫 | 1534 | 1570 | 现有实现 | 保存前的连接测试守卫：需要测试的鉴权方式必须带回工具清单否则拒绝保存，并以「有没有工具清单」而不是 connectionTested 作判据；属工具清单相关的现有能力，但无法与本条需求的优化项建立确定对应。
PRJ-00776767 | kdmanage-backend | 80114b08ef0c9191eaa37d208fde5421a2f620f5 | kdmanage-backend/src/main/java/com/kingdee/kwork/manage/service/mcphub/McpHubService.java | McpHubService AK/SK 工具清单差异化处理 | 855 | 860 | 风险依据 | AK/SK 只回工具计数、不回工具清单，工具由租户侧自行发现；PERSONAL 类型只有连接测试那一次能拿到清单。分支越多清单一致性越难保证，容易出现清单陈旧或缺失。