## 列表数据
序号 | 关联用例 | 用户故事编码 | 用户故事名称 | 用户故事标签 | 立项状态 | 迭代阶段 | 迭代目标 | 发布计划 | 发布窗口 | 负责人 | 状态 | 计划人天 | AI辅助计划人天 | 实际人天 | 优先级 | 绝对优先级 | Scrum团队 | 产品组 | 所属项目 | KSM或BUG编号 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 类型 | 所属云 | 所属应用 | 关联需求 | 关联缺陷 | 关联故事 | 修改时间 | 完成时间 | 开发人员名称 | 计划开发人天 | 是否有升级注意事项 | 变动类型 | 发布说明 | 详细说明（URL） | 是否创新项目
1 |  | PRJ-00774081 | 【金蝶SaaS工具】kdmanage tmanange 内置工具 |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） |  | 202609 | R20260910 | 武晨曦，董驰，薛宇轩 | 提测完成 | 8 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-09 15:03:01 |  | 薛宇轩 | 4 | 未评估
2 |  | PRJ-00774030 | 【金蝶SaaS工具】DM 内置工具下推至 TAC 租户内置工具：新增接口，将相关信息传递至服务端，支持支持多选连接器类型；每个连接器类型（产品）绑定对应 Agent |  | 未立项 | 202609-2（0907-0911） |  | 202609 | R20260910 | 武晨曦,薛宇轩,秦亚惊 | 提测完成 | 8 |  |  | 紧急 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  | 2026-08-24 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 软件需求 | 平台公共 | 工具 |  |  |  | 2026-09-09 13:00:21 |  | 薛宇轩 | 4 | 未评估
3 |  | PRJ-00773807 | 【技能】【console】智能体模板中包含了星空和星瀚的技能，在实例化时，用户明确指定了连接器类型，比如选择了星空，那么实例化后就只记录适配了当前租户星空连接器版本的技能。 |  | 未立项 | 202608-4（0824-0828） | 发布完成 | 202608 | R20260910 | 袁莎，张烨，薛宇轩 | 提测完成 |  |  |  | 中 |  | 工具开发组 | 工具开发组 | 灵基AIOS项目 |  |  |  | 软件需求 | 平台公共 | 技能 |  | 1 |  | 2026-09-09 17:35:21 |  | 薛宇轩 |  | 未评估